| 附件1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年鲤城城市建设品质提升工作任务分解表 |
| 工作内容 | 鲤城区任务 | 具体内容 | 牵头责任单位 |
| 重点任务（共36项） | 居住品质提升 | 老旧小区改造 | 新完成2000年前的（万户） | 0.5 | 全区完成改造2000年以前建成的城镇老旧小区0.5万户。配合市级部门启动3个老旧片区改造项目前期工作。 | 区住建局 区城建集团 各街道办事处 |
|  |  | 棚户区（危旧房）改造 | 新开工安商房项目（个） | 1 | 全区新开工1个安商房改造项目。 | 区住建局 |
|  | 交通品质提升 | 公共交通 | 农村客运公交化改造（条） | — | — | — |
|  |  | 公共停车设施 | 新增泊位（万个） | 0.035 | 新增建设350个停车泊位。 | 区住建局 |
|  |  | 慢行系统 | 示范区（个） | 1 | 结合《泉州中心市区电动自行车路权改造提升规划研究》内容，重点开展内环路内部干路的非机动车路权提升，倡导绿色文明出行。推进1个以上示范区建设。 | 区城管局 交警鲤城大队 |
|  |  | 交通整治 | 主次干道微整治（条） | 8 | 完成1条以上主次干道“微整治”。包括开展自行车路权改造提升，路面沥青化改造和人行道改造等提升城市道路通行品质，提升道路品质和平整度。 | 区城管局 交警鲤城大队 |
|  |  |  | 市政道路改造（条） | 3 |  | 区城管局 |
|  |  |  | 交通微枢纽（处） | 1 | 全区推进1处具有公交换乘、停车等功能的交通“微枢纽”。 | 区城管局 交警鲤城大队 |
|  | 水环境品质提升 | 排水防涝 | 雨洪公园（个） | — | — | — |
|  |  |  | 雨水管网（公里） | 5 | 全区新改建雨水管网（渠）5公里。 | 区城管局 |
| 重点任务（共36项） | 水环境品质提升 | 城乡供水 | 城市供水管网（公里） | 30（含丰泽、鲤城、洛江、开发区、台商区） | 市级统筹实施。 | 区城管局 |
|  |  | 城市生活污水处理 | 城市污水管网（公里） | 5 | 全区新改建污水管网5公里。 | 区城管局 |
|  |  | 乡镇生活污水处理 | 乡镇污水管网（公里） | — | — | — |
|  |  | 农村生活污水处理 | 村庄（个） | — | — | — |
|  | 风貌品质提升 | 城市园林绿化 | 郊野公园（平方公里） | — | — | — |
|  |  |  | 公园绿地（公顷） | 5 | 新建、改造提升公园绿地5公顷。 | 区城管局 |
|  |  |  | 福道（公里） | 5 | 新建、改造提升福道5公里。 | 区城管局 |
|  |  |  | 口袋公园（个） | 5 | 完成5处“串珠公园”“口袋公园”建设。 | 区城管局 |
|  |  |  | 立体绿化（处） | 5 | 完成5处立体绿化建设。 | 区城管局 |
|  |  | 城乡 | 重点区域城市设计（项） | 1 | 启动1项重点区域设计工作。 | 区自然资源局 |
|  |  | 建筑 | “崇尚集约建房” | — | — | — |
|  |  | 风貌 | 示范县（个）裸房整治（万栋） | — | — | — |
|  |  | 城市夜景照明 | LED节能改造（万盏） | — | — | — |
|  |  | 历史文化保护利用 | 整治街区街巷（条） | 1 | 完成1条历史文化街区或传统街巷保护和整治提升。 | 区城管局 |
|  |  |  | 整治名镇名村传统村落（个） | — | — | — |
|  | 管理品质提升 | 杆线设施 | 多功能灯杆（万根） | — | — | — |
|  |  | 城市生活垃圾处理 | 垃圾分类示范片区（个） | 1 | 全区建成1个以上生活垃圾分类示范片区。 | 区城管局 |
| 重点任务（共36项） | 管理品质提升 | 农村生活垃圾治理 | 县域捆版打包（个） | — | — | — |
|  |  |  | 农村垃圾分类（个） | — | — | — |
|  |  | 绿盈乡村建设 | 乡村（个） | — | — | — |
|  | 打造试点示范工程 | 新区（组团）建设（个） | — | — | — |
|  |  | 地市老城更新（个） | 2 | 重点打造西街、中山路历史文化街区改善提升等2个老城更新示范样板。 | 区住建局 |
|  |  | 县城品质提升（个） | — | — | — |
|  |  | 集镇环境整治（个） | — | — | — |
|  |  | 新时代农村社区建设（个） | — | — | — |
|  |  | 花漾街区（个） | — | — | — |
|  |  | 特色园林风情道路（条） | — | — | — |
|  |  | 城市主干道整治（个） | 1 | 启动1条城市主干道可视范围道路条件、交通管理等全要素整理，推进道路平整度、井盖治理、路口微改造和辅道改造、交通绿波、街巷微循环等。 | 区城管局 |
|  |  | 水环境综合治理区域（个） | 1 | 推进1个以水环境综合整治为主要内容的区域整治，重点以控源截污为抓手，结合防洪排涝、滞洪区整治、海绵城市建设、景观提升等，开展水环境综合整治。 | 区农水局 |
|  |  | 城市精细化管理街区（个） | 1 | 建设1条城市精细化管理示范街区，健全街区管理体制机制，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。 | 区城管局 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤城区城市建设品质提升项目计划表 |
| 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 建设年限（起止年份） | 项目总投资 | 2021年工作目标 | 在建/前期 | 责任单位 | 项目业主 | 责任 领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 年度计划投资 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
| 一、居住品质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）老旧小区改造（市级下达任务，年度完成0.5万户改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 鲤城区老旧小区改造项目 | 改造161个老旧小区，共涉及18266户、729栋、207.27万平方米 | 2021-2022 | 26814 | 10726 | 第一季度完成第一批21个老旧小区改造，启动第二批58个老旧小区摸底测量及征求意见；第二季度完成第一批23个老旧小区改造，第二批58个老旧小区进行设计、预算、立项等手续办理；第三季度完成第二批58个老旧小区预算审核、最高控制价审定及施工招投标工作；第四季度第二批58个老旧小区进场施工。 | 前期 | 区住建局 开元街道 鲤中街道 海滨街道 临江街道 | 区江南城建集团 | 吴振法 黄绍芒 | 区重点项目 |
| （二）棚户区（危旧房）改造(市级下达任务，年内开工1个安商房项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲2 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目 | 用地面积约3325亩，涉及征收房屋面积约170万平方米（住宅面积约95万平方米，厂房约75万平方米）、土地面积约2231亩，建设内容包括市政道路、公园、学校、体育场馆、医院等配套设施。 | 2020-2025 | 1300000 | 200000 | 第一季度完成房屋征收扫尾，完成道路工程施工图设计、办理施工许可，办理商业地块农转用手续；第二季度完成道路工程量20%，办理商业地块出让前期手续；第三季度完成道路工程量35%，部分商业地块启动招拍挂出让；第四季度完成道路工程量50%，出让商业地块办理项目建设前期手续。 | 在建 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 区城建集团 | 泉州市城市综合开发公司 | 陈 斌 曾朝阳 陈清拥 吴振法 王垦福 伍伯伟 | 1.区重点项目 2.市级新片区比拼项目 |
| ▲3 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目 | 用地面积约2803亩，涉及征收房屋面积约63万㎡（住宅面积约52万㎡，厂房约11万㎡）、土地面积约2603亩，建设内容包括安置房、市政道路、公园、学校、体育场馆、医院、公共服务中心等配套设施。 | 2018-2025 | 522200 | 30000 | 第一季度完成部分地块“农转用”手续，后续批次按计划办理，金泰花园一期完成1#、2#、9#楼砌体抹灰、3#-5#楼装饰装修；第二季度进行征迁及土地“农转用”手续办理，金泰花园一期完成楼外立面装饰装修；第三季度金泰花园一期完成地下室装饰及机电管线，争取部分市政道路具备施工条件动工建设；第四季度争取部分地块征迁工作完成，金泰花园一期所有楼栋装饰装修及室外景观具备竣工验收条件。 | 在建 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 1.区重点项目 2.市级新片区比拼项目 |
| 4 | 江南兴贤路中段片区改造项目 | 项目位于江南街道霞洲社区、锦美社区，需征用土地160亩，主要由联泰轻工、食杂城、春生堂酒厂、霞洲工业楼等老旧工业楼及民宅组成，征收房屋总面积约12.9万㎡，拟规划为开放式、文创文旅、商娱多元素融合的商业街区综合体。 | 2021-2023 | 200000 | 60000 | 第一季度完成土地“招拍挂”出让，办理土地证、建设规划许可证等前期手续；第二季度进行地质钻探、建设方案设计、施工图设计；第三季度办理基建审批手续，取得施工许可证，项目开工建设；第四季度地下室开挖和桩基施工。 | 前期 | 江南兴贤路中段片区项目指挥部 江南街道 | 鲤城房地产公司 | 王垦福 | 区重点项目 |
| 5 | 玉霞片区改造项目 | 项目位于金龙街道玉霞社区（不含江南花园城），改造面积280亩，征收面积约24.45万平方米（民房16.37万平方米，厂房9.1万平方米）。拟结合池峰路二期道路打通工程开展片区改造工作。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，实施启动。 | 前期 | 金龙街道 | 区城建集团 | 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 6 | 泉州华侨塑料厂片区改造项目 | 项目用地占地80.01亩，总建筑面积约10万㎡。拟将用地收储作为商住用地项目。 | 待定 | 100000 | 待定 | 待定 | 前期 | 常泰街道 省华侨集团 | / | 陈 斌 |  |
| 7 | 金泰花园一期 | 项目属站前大道西侧棚户区改造项目安置区之一，项目占地5.13万平方米、总建筑面积16.28万平方米（其中地下室面积约4万平方米），由8栋19-26层高层住宅、一个3层配套幼儿园组成。 | 2019-2022 | 54590 | 15000 | 完成各楼栋室内外装修，进行室外配套工程建设。 | 在建 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| 8 | 爱国路片区安置房项目 | 总用地面积58.45亩，包括道路及安置房、通政小学扩建，其中：①爱国路长770m，拓宽至14m，征收建筑面积约1.98万㎡；②安置房面积15.54亩，总建筑面积5.5万㎡；③通政小学新建体育馆、艺术馆、教学楼等。 | 2017-2022 | 21600 | 10000 | 第一季度施工图审查、编制预算；第二季度进行施工、监理招标工作，完成前期动工准备和施工手续办理；第三季度安置房动工建设，进行地下室工程施工；第四季度进行主体结构施工。 | 前期 | 爱国路道路拓改及片区 改造建设工程指挥部 开元街道 | 区城建集团 | 陈 斌 潘永生 | 区重点项目 |
| 9 | 延陵安置区（三期） | 位于浮桥街道延陵社区，用地面积约50亩，计容建筑面积9万㎡，拟建设6栋安置型商品房。 | 2021-2023 | 60000 | 47000 | 第一季度办理土地证，施工图设计、概算批复等；第二季度项目完成招投标，开工建设。 | 前期 | 浮桥街道 | 浮桥房地产开发有限公司 | 曾朝阳 吴振法 | 区重点项目 |
| 10 | 金泰花园二期 | 项目位于金泰花园一期南侧，规划用地面积80亩，规划建设9栋住宅楼，约21万平方米。 | 2021-2024 | 待定 | 待定 | 开展征收工作。 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| 11 | 锦美安置区（二期） | 总用地约13亩，总建筑面积约3.5万㎡，包括1座地下室约8000㎡和3幢15-17层商住楼，其中住宅247套约2.7万㎡。 | 2021-2023 | 25000 | 25000 | 启动项目建设。 | 前期 | 江南街道 | 泉州市城市综合开发公司 | 吴振法 | 区重点项目 |
| ▲12 | 西郊片区棚户区改造项目 | 建设包括住宅、商服、幼儿园及小区其他配套服务设施 总用地面积75770平方米 | 2020-2022 | 254000 | 110000 | 第一季度1#楼砌体结构施工，2#~18#楼主体结构施工； 第二季度1#抹灰施工，2#~8#砌体施工，9#~18#主体结构施工； 第三季度进行内外装修； 第四季度室外工程施工 | 在建 | 江南组团开发建设指挥部 | 市城建工程管理咨询公司 | 陈清拥 | 1.市级牵头实施项目项目。 2.区重点项目 |
| （三）农贸市场升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲13 | 鲤城区北门菜市场改造项目 | 市场占地面积2040㎡，建筑面积1500㎡，共设摊位159位，店面7间，从业人员达200多人 此次升级改造按照对市场门面、摊位、通道、给排水、消防、卫生配套设施等实施改造。 | 2021 | 150 | 150 | 第一季度完成改造 | 在建 | 区商务局 | 区市场服务中心 | 陈清拥 |  |
| ▲14 | 鲤城区石崎菜市场改造项目 | 市场建筑面积5420平方米，共有摊位448位，店面91间，经营户400余户 此次升级改造按照对市场门面、摊位、通道、给排水、消防、卫生配套设施等实施改造。 | 2021 | 600 | 600 | 第一季度完成改造 | 在建 | 区商务局 | 区市场服务中心 | 陈清拥 |  |
| 二、交通品质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）城市道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲15 | 鲤城区繁荣大道（笋江-内环路）段 | 项目南起笋江路，北至内环路，长度3.6公里，两侧道路各宽27米及中间12米宽的渠道组成，建设市政配套工程。 | 2021-2023 | 49000 | 15000 | 第一季度完成道路工程量10%，第二季度完成道路工程量20%，第三季度完成道路工程量35%，第四季度完成道路工程量50%。 | 在建 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 区江南城建集团 | 福建省泉州市城市综合开发有限责任公司 | 陈斌 吴振法 | 繁荣片区子项目 |
| ▲16 | 鲤城林荫大道笋江路至江南新街道路工程 | 道路规划宽度34米，总长约1.25公里，道路等级为城市次干道。建设内容包括路基、路面、管网、标志标线、人行道和道路绿化等。 | 2020-2023 | 38000 | 3500 | 完成A标段工程，保障七中江南校区师生通行。 | 在建 | 区城管局 区住建局 金龙街道 区江南城建集团 | 鲤城房地产公司 | 吴振法 | 区重点项目 |
| ▲17 | 站前大道K2地块配套西侧市政道路工程 | 为打通站前大道西侧K2地块（世茂云璟）至江南大街断头路，长约230米，宽18米。 | 2020-2021 | 3000 | 600 | 完成世茂云璟至江南大街断头路。 | 在建 | 站前大道K2地块指挥部 金龙街道 常泰街道 | 鲤城房地产公司 | 许顺达 |  |
| ▲18 | 站前大道南延伸段工程（站前大道南延伸段-池峰路二期项目 ） | 打通池峰路二期剩余800米段，优化南环路站前大道至池峰路段。 | 2020-2021 | 27000 | 27000 | 第一季度进行池峰路二期剩余段征地拆迁工作，完成池峰路二期剩余段项目控制价审核、项目招投标工作；第二季度池峰路二期剩余段启动开工建设；第三季度进行池峰路二期剩余段道路进行市政管线施工；第四季度道路建成通车。 | 在建 | 站前大道南延伸段工程建设指挥部 金龙街道 区江南城建集团 | 泉州鲤城城市交通开发有限公司 | 吴振法 | 1.区重点项目。 2.市级“聚城畅通”工程项目。 |
| ▲19 | 延陵改造项目配套道路 | 总长147米，新建江滨南路至新延路支路，解决源昌江南城住宅出行问题。 | 2021 | 200 | 200 | 上半年完成前期方案设计工作，下半年启动项目建设。 | 在建 | 延陵社区石结构房屋改造项目指挥部 区城管局 浮桥街道 | 泉州溢源昌房地产开发有限公司 | 曾朝阳 | 市级为民办实事“断头路”打通项目 |
| ▲20 | 站前西片区规划六路道路工程 | 总长434米，红线宽度38米，双向4车道；将打通金泰花园一期项目主入口至主干道连接线，解决小区出行问题。 | 2021-2024 | 2000 | 500 | 开展农转用手续报批，启动项目设计及前期手续报批，项目动工。 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| ▲21 | 许厝埕南段拓宽打通工程 | 项目位于鲤城区海滨街道，现状为宽度1米余宽小巷，需拆除1处建筑，拓宽打通连接至金鱼巷，约80米，畅通微循环。 | 2021 | 200 | 200 | 上半年完成征收，下半年启动项目建设。 | 前期 | 古城办 海滨街道 | 市水务集团 | 黄志煌 | 1.市级牵头实施项目，我区负责征收。 2.古城街巷综合提升子项目。 |
| ▲22 | 福中路打通项目 | 需拆除1栋二层建筑，打通福中路至新府口断头路，约40米，畅通微循环。 | 2021-2022 | 300 | 300 | 上半年完成征收，下半年启动项目建设。 | 前期 | 古城办 鲤中街道 | 市水务集团 | 黄志煌 | 1.市级牵头实施项目，我区负责征收。 2.古城街巷综合提升子项目。 |
| ▲23 | 江南大街东延伸段道路工程 | 规划道路长约570米，红线宽度50米，双向六车道，需征地约43亩，征收房屋约2.7万平方米。 | 待定 | 19000 | 待定 | 待定 | 前期 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目指挥部 浮桥街道 区城建集团 | 泉州市城市综合开发公司 | 陈斌 | 繁荣片区子项目。 |
| ▲24 | 江南组团田中大道 | 根据控规，启动建设，进一步形成江南组团”六纵六横“干路网。 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 2021年上半年收集项目相关资料，，下半年在城市设计基本确定的前提下，开展前期工作。 | 前期 | 江南组团开发建设指挥部 | 泉州市城建工程管理咨询有限公司 | / | 市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| ▲25 | 延陵大桥 | / | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期研究。 | 前期 | 江南组团开发建设指挥部 | 泉州市城建工程管理咨询有限公司 | 吴振法 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲26 | 站前大道南延伸至紫峰路 | / | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期研究。 | 前期 | 江南组团开发建设指挥部 | 泉州市城建工程管理咨询有限公司 | / | 市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| 27 | 江滨南路拓宽工程 | 拟对江滨南路进行拓宽改造，将双向4车道拓宽为6车道。 | 2022-2024 | 20000 | 待定 | 待定 | 前期 | 区城管局 | 区江南城建集团 | 吴振法 |  |
| 28 | 泉三高速（鲤城段）环境整治提升工程 | 结合两高整治，对泉三高速鲤城段总长（约5公里）周边环境进行整治提升。 | 2021 | 待定 | 待定 | 上半年梳理整治任务清单、做好前期工作，下半年启动项目建设。 | 前期 | 区重要通道指挥部 金龙街道 常泰街道 | 鲤城房地产公司 | 吴振法 | 市级“两高”环境整治项目。 |
| （二）公共停车设施（市级下达任务，年度新增泊位350个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲29 | 平水庙智能停车管理综合体项目 | 占地7.8亩，规划新建一座智能化立体停车库，同时将改造三座办公楼，集建设泉州市停车指挥调度中心、新型综合办公区域和古城民宿等为一体的智慧园区。新增车位150个。 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一季度进行土建基坑开挖和基础施工；第二季度立体停车场结构设备拼装；第三季度主体封顶并启动软硬件测试；第四季度试运营。 | 前期 | 开元街道 | 泉州市畅顺停车管理有限公司 | 吴振法 谢祥宁 | 1.区重点项目。 2.市级为民办实事项目 |
| 30 | 泉州市供销大厦立体停车场 | 一栋14层立体垂直升降停车库设备（有效停车12层）新建立体车库：占地面积744.00㎡，建筑面积4803.00㎡,设备高度29.00m，可停泊约196辆车辆，车库为II类汽车库，车库耐火等级为二级，配备汽车充电桩。 | 待定 | 1800 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 临江街道 | 泉州集兴商贸公司 | 吴保忠 |  |
| ▲31 | 旧皮革厂停车场 | 在鲤城区新门街旧皮革厂规划建设一处公共停车设施 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 结合片区改造启动建设，开展征迁及项目前期工作 | 前期 | 市古城办 海滨街道 | / | 黄志煌 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲32 | 泉州实验小学停车场 | 在中山北路原市实验小学用地规划建设一处公共停车设施 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 开展前期研究 | 前期 | 市住建局 开元街道 | / | 潘永生 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲33 | 鲤城站前大道西侧片区公共停车场 | 室内公共停车场及其配套工程，总建筑面积约为23672㎡ | 2021-2024 | 4892.2 | 1000 | 开展片区征迁和项目前期工作，根据区政府统筹工作安排，争取第三季度完成征迁，第四季度争取项目动工 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目。 |
| （三）慢行系统（市级下达任务，年度完成示范区建设项目1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲34 | 江滨南路（笋江路-泉州大桥）绿化景观提升工程 | 增加常绿乔木，丰富整体层次；建设占地面积约38460平方米。 | 2021 | 1923 | 1923 | 完成项目建设。 | 前期 | 市城管局 区城管局 | 泉州市园林管理局 | 吴振法 | 市级牵头实施项目。 |
| 35 | 鲤城区慢行系统道路改造项目 | 结合《泉州中心市区电动自行车路权改造提升规划研究》内容，重点开展辖区1条以上干路的非机动车路权提升，倡导绿色文明出行。初步安排实施九一路道路改造。 | 2021 | 待定 | 待定 | 完成道路改造工作。 | 前期 | 区城管局 | / | 吴振法 |  |
| （四）交通整治（市级下达任务，年度实施主次干道微整治8条、交通微枢纽1处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲36 | 完善交通标志标线等交通设施 | 对中心市区道路交通标志标线开展排查，修补完善道路交通标志标线等交通设施 | 2021 | 300 | 300 | 上半年开展排查工作，下半年完成实施工作 | 前期 | 市交警支队 鲤城交警大队 | / | 白建胜 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲37 | 中心市区路内机动车泊位调整优化 | 对中心市区路内机动车泊位进行排查，在有条件的位置施划机动车泊位，并取消不适宜位置施划的机动车位 | 2021 | 50 | 50 | 上半年开展排查工作，下半年完成实施工作 | 前期 | 市交警支队 鲤城交警大队 | / | 白建胜 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲38 | 中心市区内环路内主次干道非机动车位调整优化 | 对中心市区内环路内主次干道非机动车位进行排查，在有条件的位置施划非机动车位，并取消不适宜位置施划的非机动车位 | 2021 | 50 | 50 | 上半年开展排查工作，下半年完成实施工作 | 前期 | 市交警支队 鲤城交警大队 | / | 白建胜 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲39 | 南俊巷（东街-九一街段）人行道微整治 | 对南俊巷（东街-九一街段）647米，面积约5000平方米两侧人行道进行微整治，包括人行道、井盖、树池等 | 2021 | 380 | 380 | 第一季度开展方案、前期调研；第二季度开展相关论证；第三季度办理相关手续；第四季度力争开工建设 | 前期 | 市城管局 区城管局 | 泉州市市政工程中心 | 吴振法 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲40 | 温陵公交首末站停车场 | 结合古城“双修”，建设六位一体停车场、立体停车楼及站务用房，打造P+R换乘中心，重构与泉州古城相适应的出行方式。 | 2021-2022 | 2538 | 1000 | 2021年计划完成项目招标、六位一体停车场及立体停车楼主体建设。 | 前期 | 市交发集团 | 泉州市公交集团有限责任公司 | / | 市级牵头实施项目。 |
| 三、水环境品质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）排水排涝（市级下达任务，年度新建雨水管网5公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲41 | 玉田渠（金浦段）清淤整治工程 | 整治内容包括石桥至泵站前池段、石桥处分叉口至金浦水闸段渠道工程、检修维护通道、污水管道工程，总长363m，其中石桥至泵站前池段渠宽20m，长度249m；石桥处分叉口至金浦水闸段渠宽14m，长度11m。 | 2020-2021 | 3600 | 2300 | 第一季度完成桩基施工、检测、污水管道施工；第二季度完成铺底、护面墙及压顶施工，污水、路灯、检修路、栏杆施工，项目建成投入使用。 | 在建 | 区农水局 浮桥街道 | / | 王垦福 | 区重点项目 |
| ▲42 | 繁荣渠（笋江-内环路）段 | 本次排洪渠长度3.6公里，其中繁荣大道起点段排洪渠已实施约180m， 拟建渠道宽12米，高约4至7米，30年一遇洪水位水深约3.4至4.0米，常水位水深约1.5米 | 2021-2023 | 15700 | 8000 | 第一季度完成道路工程量10%，第二季度完成道路工程量20%，第三季度完成道路工程量35%，第四季度完成道路工程量50% | 在建 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 区城建集团 | 福建省泉州市城市综合开发有限责任公司 | 陈斌 吴振法 | 繁荣片区子项目 |
| ▲43 | 乌石山滞洪区工程 | 滞洪区设计库容49.5万立方米，滞洪水位4.6米，起调水位1.9米 | 待定 | 待定 | 待定 | 第一、二季度开展方案项目前期工作，第三、四季度开展征迁，启动建设 | 前期 | 江南组团开发建设指挥部 江南街道 金龙街道 | 泉州市城建工程管理咨询公司 | / | 市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| ▲44 | 霞洲引港整治工程 | 1.新建霞洲排涝泵闸，出水口总净宽14.0米，设计排洪流量30立方米/秒；2.新建排洪渠（井美街—霞洲泵闸），采用明渠长635.5米、宽14米、高4.5米。3.两岸新建雨水管与截污管道工程。 | 2021-2022 | 13000 | 10000 | 完成80%主体工程建设任务。 | 前期 | 市水务集团 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 王垦福 | 1.区重点项目。 2.市级牵头实施项目。 |
| ▲45 | 鲤城新建雨水管网项目 | 项目包括繁荣大道（笋江-内环路）段市政工程、站前大道南延伸段道路工程、林荫大道道路工程等项目雨水管道建设。 | 2021 | 待定 | 待定 | 结合道路建设实施。 | 在建 | 区城管局 | 各道路项目对应业主单位 | 吴振法 |  |
| （二）城乡供水（市级下达任务，城市供水管网30公里，包含鲤城、丰泽、洛江、开发区、台商区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲46 | 2021年城市供水管网新建改造 | 2021年城市供水管网新建改造100公里，包含鲤城、丰泽、洛江、开发区、台商区。 | 2021 | 待定 | 待定 | 年底前完工。 | 前期 | 市城管局 | 各县市区城市供水企业 | / | 市级牵头实施项目。 |
| （三）生活污水处理（市级下达任务，年度新建污水管网5公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲47 | 泉州古城街巷市政综合提升工程 | 泉州古城核心区街巷（包括：通政巷、承天巷、花巷、许厝埕、新路埕、壕沟墘、象峰巷、三朝巷、古榕巷、玉犀巷、奎霞巷、镇抚巷、敷仁巷、旧馆驿、会通巷、帽巷、螺珠巷、奎章巷、园石巷、金鱼巷西段、井亭巷、井亭巷支巷、金钗巷、新府口、后巷、沟尾下、台魁巷、炉下埕、裴巷等29条街巷）共7.143KM进行改造、综合保护提升工程。包括道路提升、给排水综合管线提升、电气工程提升、照明工程提升。 | 2020-2021 | 14000 | 6000 | 第二季度完工。 | 在建 | 市古城办 | 市水务集团 | 吴振法 | 市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| 四、风貌品质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）城市园林绿化（市级下达任务，年度完成公园绿地5公顷，福道5公里，口袋公园5个，立体绿化5处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲48 | 鲤城区新延体育公园（新延路3号支路绿化提升工程） | 本项目是对新延路3号支路边地块进行绿化景观提升改造，建设市政公园。场地东面江滨南路，西临新步堤后路，北面茂诚皇江御景住宅区，南临城市主要道；项目总用地面积为20140平米。 建设内容主要为：绿化工程、景观小品工程、道路工程、铺装工程、给排水工程及配电照明工程、厕所等。" | 2021 | 400 | 400 | 计划2021年第一季度完成招投标工作；第二季度组织进场开工建设；计划第三季度完工。 | 前期 | 区城管局 | 泉州鲤城城市交通开发有限公司 | 吴振法 | 区重点项目 |
| ▲49 | 晋江南岸（鲤城段）整治及景观提升项目 | 拟对金鸡水闸至泉州大桥防洪堤外滩涂地进行整治和景观提升，晋江南岸（鲤城段）河道范围从泉州大桥至金鸡水闸，全长约9.36公里、面积3000多亩 | 2021-2023 | 50000 | 待定 | 第一季度开展项目设计方案招标及方案深化工作；第二、三季度召开市政府用地联席会议、市政项目涉及规划“一书两证”等审批手续、开展用地预审，建设项目涉及农用地报省级批准；第四季度项目开展项目初设、施工图设计及可行性研究报告编制 | 前期 | 晋江南岸（鲤城段）整治及景观提升项目指挥部 江南街道 浮桥街道 区城管局 | 区江南城建集团 | 陈 斌 吴振法 |  |
| ▲50 | 鲤城站前大道西侧片区综合公园A | 新建综合公园，主要进行绿化提升，公园景观和管理用房等建设 用地面积约为197.10亩 | 2021-2024 | 7666 | 500 | 开展片区征迁和项目前期工作，根据区政府统筹工作安排，争取第三季度完成征迁，第四季度争取项目动工 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| ▲51 | 鲤城站前大道西侧片区综合公园B | 新建综合公园，主要进行绿化提升，公园景观和管理用房等建设 用地面积约为163.95亩 | 2021-2024 | 6378 | 3000 | 开展片区征迁和项目前期工作，根据区政府统筹工作安排，争取第三季度完成征迁，第四季度争取项目动工 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| ▲52 | 鲤城站前大道西侧片区防护绿地 | 防护绿地面积约为318.13亩，主要是各地块与道路间的防护绿地 | 2021-2024 | 4033 | 1000 | 开展片区征迁和项目前期工作，根据区政府统筹工作安排，争取第三季度完成征迁，第四季度争取项目动工 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| ▲53 | 鲤城站前大道西侧片区公园绿地 | 面积约为75.69亩，主要进行绿化、景观小品建设 | 2021-2024 | 2049 | 200 | 开展片区征迁和项目前期工作，根据区政府统筹工作安排，争取第三季度完成征迁，第四季度争取项目动工 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| 54 | 鲤城区口袋公园项目 | 在辖区范围内建设五处不少于200平方米的口袋公园： 1.世茂云璟东侧节点提升； 2.总部经济区西侧路口节点提升； 3.笋江路与南环路交叉口西侧（中骏商城）绿地改造； 4.妈祖宫周边绿地节点改造 5.江南古榕公园改造。 | 2021 | 1200 | 1200 | 年底前完成5处以上口袋公园建设。 | 前期 | 区城管局 江南街道 金龙街道 浮桥街道 | / | 吴振法 |  |
| 55 | 鲤城区立体绿化项目 | 拟结合古城街巷改造工作，择址花巷、古榕巷、玉犀巷新增5处立体绿化建设。 | 2021 | 200 | 200 | 年底前完成5处以上立体绿化项目建设。 | 前期 | 区城管局 | / | 吴振法 |  |
| （二）城乡建筑风貌（市级下达任务，年度完成重点区域城市设计1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲56 | 江南新区城市设计 | 开展新一轮江南新区城市设计工作。 | 2020-2021 | 700 | 700 | 完成城市设计工作。 | 在建 | 市城建办 区自然资源局 | / | 吴振法 | 市级牵头实施项目。 |
| （三）魅力休闲空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲57 | 鲤城站前大道西侧片区文化活动中心 | 主要建设1座文化馆,1座剧院及其他配套工程，建筑面积约10000㎡ | 2021-2024 | 5092 | 1500 | 开展片区征迁和项目前期工作，根据区政府统筹工作安排，争取第三季度完成征迁，第四季度争取项目动工 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 浮桥街道 金龙街道 常泰街道 鲤城房地产公司 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| ▲58 | 古城植绿行动二期 | 在中心城区选择2条街巷，开展植绿补绿、花化彩化，打造花漾街区 | 2021 | 350 | 350 | 完成项目建设 | 前期 | 市城管局 区城管局 | 泉州市园林绿化中心 | 吴振法 | 市级牵头实施项目。 |
| （四）历史文化保护利用（市级下达任务，年度完成整治街区街巷1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 顺济桥遗址周边环境整治 | 顺济桥南侧桥头及周边环境整治（包括观景平台等） | 2021 | 150 | 150 | 启动并完成项目建设工作。 | 前期 | 区申遗办环境整治组 临江街道 | 鲤城房地产 | 陈志慧 | 申遗环境整治项目 |
| ▲60 | 泉州古城街巷综合提升工程 | 对中山路周边通政巷、花巷等29条古城街巷建筑立面及景观进行整治提升。 | 2020-2021 | 18000 | 3000 | 第一季度分批启动29条街巷立面改造工程，动工建设一期工程；第二季度基本完成二期建设，启动三期工程。第三季度加快推进三期、四期工程建设，第四季度整体完工。 | 在建 | 市古城办 | 市古城公司 | 吴振法 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲61 | 西街U型面整治提升 | 对西街东段地下管线整体提升，通过道路断面铺装和海绵化工程，对两侧广告进行综合整治，植入城市家具，扮靓夜景；实施步行化改造，恢复“水井”，再现“市井十洲人”景象。 | 2020-2023 | 60000 | 10000 | 申遗后启动项目。 | 前期 | 市古城办 | 市古城公司 | / | 市级牵头实施项目。 |
| ▲62 | 中山南路综合提升工程 | 项目规模：北起涂门街，南至江滨北路，总长约1.15公里； 建设内容：市政道路综合管线建设、道路工程、骑楼建筑结构加固、风貌建筑立面修缮等 | 待定 | 18600 | 待定 | 开展前期工作，实施启动。 | 前期 | 市古城办 | 市古城公司 | / | 市级牵头实施项目。 |
| ▲63 | 西街南片区 | 北至西街、南至新门街-壕沟墘-打锡街、东至中山路、西至新华北路围合区域，片区总面积45.1万平方米 | 2021-2025 | 14000 | 2800 | 年度完成一期改造 | 在建 | 老旧片区改造指挥部（古城内） 鲤中街道 海滨街道 | 泉州市古城发展有限公司 泉州水务集团 | 陈斌 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲64 | 东街南片区 | 北至东街、南至打锡街、东至南俊路、西至中山路围合区域，片区总面积22.4万平方米 | 2021-2025 | 7000 | 1400 | 年度完成一期改造 | 前期 | 老旧片区改造指挥部（古城内） 鲤中街道 | 泉州市古城发展有限公司 泉州水务集团 | 陈斌 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲65 | 涂门街南片区 | 北至涂门街、南至义全街、东至温陵路、西至中山南路围合区域，片区总面积49.8万平方米 | 2021-2025 | 15500 | 50 | 完成前期规划研究 | 前期 | 老旧片区改造指挥部（古城内） 海滨街道 临江街道 | 泉州市古城发展有限公司 泉州水务集团 | 陈斌 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲66 | 红梅新村及周边片区 | 对红梅新村及周边片区进行连片改造提升 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 开展项目策划、入户摸底等前期工作，适时启动项目 | 前期 | 老旧片区改造指挥部（古城内） 开元街道 | 泉州市古城发展有限公司 泉州水务集团 | 陈斌 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲67 | 文化宫周边片区 | 待定 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 待定 | 前期 | 老旧片区改造指挥部（古城内） 鲤中街道 | 泉州市古城发展有限公司 泉州水务集团 | 陈斌 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲68 | 南外宗正司遗址公园 | 待定 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 待定 | 在建 | 市文旅局 鲤中街道 | 泉州市海上丝绸之路申遗中心 | 吴振法 | 1.市级牵头实施项目，我区负责征收 2.申遗环境整治项目 |
| ▲69 | 市舶司遗址公园 | 待定 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 待定 | 前期 | 市文旅局 海滨街道 | 泉州市海上丝绸之路申遗中心 | 黄天凯 | 1.市级牵头实施项目，我区负责征收 2.申遗环境整治项目 |
| ▲70 | 江南组团高山古厝群 | 对高山古厝群及周边环境进行整治，对古建筑修复，活化再利用，打造为文化传承的载体。 | 2021-2025 | 待定 | 待定 | 2021年上半年收集项目相关资料，，下半年在城市设计基本确定的前提下，开展前期工作 | 前期 | 江南组团开发建设指挥部 金龙街道 | 泉州城建工程管理咨询有限公司 | / | 市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| ▲71 | 顺济桥遗址保护一期工程（抢险、加固） | 主要工作内容是对顺济桥遗址进行抢险加固，开展前期勘察测绘及监测研究等，为二期工作创造条件和提供依据，并编制二期项目计划书 。 | 2021-2022 | 1000 | 400 | 进行顺济桥遗址抢险加固 | 前期 | 市城管局 市文旅局 | 泉州市市政工程中心 | / | 1.市级牵头实施项目。 2.申遗环境整治项目。 |
| ▲72 | 总督府精品酒店 | 利用古城陈光纯故居、青年旅社打造泉州古城精品酒店文化体验区 | 2020-2021 | 2000 | 待定 | 待定 | 在建 | 泉州文旅集团 鲤中街道 | 泉州市古城发展有限公司 | 潘永生 | 市级牵头实施项目。 |
| ▲73 | 龙头山文化中心项目 | 挖掘泉州的文化、历史和气候的根源性，寻找与之最匹配的建筑形态，在约72亩空地打造文化街区 | 2021-2024 | 60000 | 5000 | 1.二季度完成概念方案设计，并经市政府审批通过； 2.三季度完成施工图设计及招标控制价，并完成各参加单位的招标工作； 3.四季度完成施工单位招标定标，施工单位进场，项目开工，开展土方及桩基工程 | 前期 | 市古城办 | 泉州市土地开发有限公司 | 吴保忠 | 市级牵头实施项目。 |
| 五、管理品质提升（市级下达任务，年度完成垃圾分类示范区项目1个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 生活垃圾分类示范片区建设 | 计划将海滨街道基本建成生活垃圾分类示范片区。 | 2021-2022 | 600 | 600 | 完成创建工作。 | 在建 | 区城管局 海滨街道 | 海滨街道 | 吴振法 |  |
| ▲75 | 江南片区大型垃圾转运站工程 | 规划建设大型垃圾转运站一座，用地约50亩，设计处理能力约1000吨/日。 | 2020-2022 | 16000 | 9000 | 力争2021年6月底，完成项目选址；2021年底，完成前期审批手续并开工建设；2022年6月底，完成建设工作（需根据项目选址情况推进）。 | 前期 | 泉州市城管局 | 泉州市环卫处 | 吴振法 | 1.区重点项目。 2.市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| ▲76 | 鲤城区废旧电力杆塔整治及线路规整 | 鲤城区废旧电力杆塔整治及线路规整（更换、拆除废旧杆塔15基，规整改造线路6条） | 2021 | 34 | 34 | 完成建设任务。 | 前期 | 国网泉州供电公司 | 国网泉州供电公司 | 陈清拥 | 市级牵头实施项目。 |
| 六、打造试点示范工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）地市老城更新（市级下达任务，年度实施老城更新项目2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲77 | 鲤城龙头山—西街文化片区 | 改造龙头山片区，连通龙头山至西街西段，打造城市文化产业综合活力区，总用地约450亩，总投资估算约30亿元 | 2020-2025 | 60000 | 10000 | 第一季度开展西街西段房屋入户摸底、动员功能腾退等工作，完成龙头山小学施工图设计； 第二季度启动龙头山文化中心建设和麻纺厂改造，启动并完成龙头山小学项目房屋征迁； 第三季度龙头山小学动工建设； 第四季度加快推进项目建设 | 前期 | 市古城办 | 泉州市土地开发有限公司 | 吴保忠 | 市级牵头实施项目。 |
| （二）城市主干道整治（市级下达任务，年度实施项目1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 站前大道鲤城段景观综合提升项目 | 项目计划对站前大道鲤城段规划绿化退让地带进行集中改造，打造集城市绿化、休闲空间、健康慢道等为一体的城市景观大道 | 2021- 2023 | 5000 | 1000 | 2021年上半年收集项目相关资料，下半年开展前期工作。 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 繁荣片区改造指挥部 | 鲤城城建集团 | 陈斌 |  |
| ▲79 | 新门街-涂门街-津淮街环境整治提升工程 | 建筑立面整治、店招广告整治、绿化景观提升、道路破损修补、慢行空间环境提升、城市家具提升。 | 2020-2021 | 700 | 500 | 完成项目建设。 | 在建 | 区住建局 开元街道 鲤中街道 海滨街道 | 区江南城建集团 | 吴振法 | 世中会环境整治项目。 |
| ▲80 | 新华路环境整治提升工程 | 立面整治、店招广告整治、路面破损修补、城市家具提升。 | 2020-2021 | 700 | 500 | 完成项目建设。 | 在建 | 区住建局 开元街道 鲤中街道 海滨街道 | 区江南城建集团 | 吴振法 | 世中会环境整治项目。 |
| （三）水环境综合治理（市级下达任务，年度实施项目1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲81 | 晋江下游河道生态修复工程 | 金鸡拦河闸至入海口段长约18km河道生态修复、水环境综合整治 。 | 2021-2025 | 180000 | 800 | 完成前期研究论证及规划 | 前期 | 市水利局 泉州水务集团 区农水局 | 泉州水利投资有限公司 | 王垦福 | 市级牵头实施项目。 |
| （四）城市精细化管理（市级下达任务，年度实施项目1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲82 | 创建中山中路城市管理精品示范街 | 结合中山路业态提升工作，突出“百年中山，千年泉州史”背景，完善中山中路的重点街景、立面、市容秩序、长效管理等体系，进一步规范市政设施、环卫保洁、绿化养护、店面招牌、交通秩序等城市管理工作，打造城市亮点，实现城市精细化管理示范街的标准化、网格化、常态化。 | 2021 | 300 | 300 | 年内实现新增1条城市管理示范街区创建工作。 | 前期 | 区城管局 鲤城交警大队 鲤中街道 海滨街道 刺桐鲤.运营公司 | / | 吴振法 |  |
| 注：1.标注▲项目为列入市级项目计划表。2.市级牵头实施项目计入区级任务。 |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤城区城市建设品质提升预备项目计划表 |
| 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 建设年限（起止年份） | 项目总投资 | 2021年工作目标 | 在建/前期 | 责任单位 | 项目业主 | 责任领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 年度计划投资 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 古店-罐头厂片区改造项目 | 项目位于鲤城区金龙街道古店社区，北侧为江南大街，南侧为南低渠，东侧为池峰路，西侧为站前大道。片区规划总用地面积770亩，需征收民房51.94万平方米，需征收厂房19.83万平方米。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 金龙街道 区住建局 区自然资源局 | 待定 | 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 2 | 工矿汽配城项目 | 项目位于常泰街道工矿汽贸城，规划总用地195亩，拟对项目范围内房屋土地进行征收改造，利用原建筑进行提标改造，增加消防设施、道路整治、地面硬化、绿化打造等。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 待定 | 待定 | 吴振法 | 新策划 |
| 3 | 常泰九十九间保护项目 | 常泰九十九间闽南文化坊项目,策划以五星社区斗南九十九间古厝群为载体，汇聚闽南文化,以“闽乡情”为精髓，从而唤醒现代人对传统闽南文化的重视与传承。通过政府收储或租赁的形式，整体修缮活化利用。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 常泰街道 | 待定 | 曾朝阳 | 新策划 |
| 4 | 鲤城职教园项目 | 项目计划整合泉州财贸职业技术学校（中职）、 泉州华侨职业中专学（中职）、泉州市泉中职业中专学校（中职）、泉州师范学院软件学院（本科）、泉州经贸职业技术学院（高职）等学校资源，在江南新区择址新建职教园区。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 待定 | 待定 | 张刺治 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 5 | 学园片区（高山古民居） | 位于笋江路北侧、金龙街道高山社区，改造面积525亩（其中古民居占地面积约50亩），征收面积约49.4万㎡，其中厂房30.4万㎡，住宅19万㎡。 | 待定 | 280000 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 金龙街道 | 区江南城建集团 | 陈 斌 陈志慧 | 新策划 |
| 6 | 乌石山滞洪区及周边棚户区改造项目 | 项目位于江南街道乌石、亭店社区，规划总面积约1000亩，建设内容包括乌石山滞洪区改造、安置房、市政道路、公园、学校、体育场馆、医院、公共服务中心等配套设施。滞洪区设计库容49.5万立方m，滞洪水位4.6m，起调水位1.9m。 | 待定 | 300000 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 区农水局 区城管局 区自然资源局 区住建局 江南街道党工委、办事处 等单位组成指挥部 | 待定 | 陈 斌 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 7 | 福建医科大学鲤城校区 | 项目拟选址江南新区一处约600亩用地，引进福建医科大学建设鲤城校区。初步选址池峰路南侧及新步片区等初步意向地块。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 待定 | 待定 | 张刺治 | 新策划 |
| 8 | 王宫华侨历史街区 | 规划用地面积88亩，初步规划社区消费提升区、传统风貌保护区、华侨文化展示区、华侨文化展示区、华侨文化主题公园等功能区。 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 待定 | 待定 | 伍伯伟 | 新策划 |
| 9 | 溪后池工业区及周边地块改造项目 | 项目用地面积24亩（一期），建设内容主要包括历史建筑迁建、新建地下停车场、地块沿线可视范围一至四面的建筑外立面修缮、配套完善室外道路、绿化景观及综合管线等。 | 待定 | 30000 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 鲤城区溪后池工业区及周边地块改造项目指挥部 开元街道 鲤中街道 | 区文旅集团 | 陈 斌 |  |
| 10 | 爱国路片区改造项目 | 总用地面积58.45亩，包括道路及安置房、通政小学扩建，其中：①爱国路长770m，拓宽至14m，征收建筑面积约1.98万㎡；②安置房面积15.54亩，总建筑面积5.5万㎡；③通政小学新建体育馆、艺术馆、教学楼等。 | 2017-2022 | 21600 | 10000 | 第一季度施工图审查、编制预算；第二季度进行施工、监理招标工作，完成前期动工准备和施工手续办理；第三季度安置房动工建设，进行地下室工程施工；第四季度进行主体结构施工。 | 前期 | 爱国路道路拓改及片区改造建设工程指挥部 区城建集团 开元街道 | 区城建集团 | 陈 斌 潘永生 |  |
| 11 | 新门皮件厂片区 | 项目位于新门街东段南侧区域，拟征收中侨皮革厂、化建机电公司、豆制品厂等旧厂房，新建安置房及配套小学，规划用地面积约52.5亩。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 前期 | 市古城办 | 市文旅集团 | 黄志煌 | 市级牵头实施项目，我区负责征收。 |
| 12 | 鲤城宾馆及周边改造项目 | 项目拟对鲤城宾馆进行现代化改造，改造总建筑面积2.04万㎡，改造内容包括鲤城区南俊路84号（新号南俊路195号）1-4#、6-10#楼以及3#、4#、5#等，改造后将用于酒店及周边配套使用。 | 2020-2022 | 20000 | 10000 | 第一季度完成鲤城宾馆1#、2#楼改造施工；第二季度完成3#、4#、6#楼改造施工；第三季度完成7#、8#改造施工；第四季度完成9#、10#的改造工作及消防手续报批。 | 在建 | 鲤中街道 区自然资源局 区文旅投资集团 | 泉州古城大寺逅文化发展有限责任公司 | 陈斌 | 区重点项目 |
| 13 | 聚宝城南文化街区 | 聚宝城南项目规划范围在德济门以南，江滨北路以北，中山南路以东，内沟河以西一带，用地面积236亩，涉及房屋约1329栋、建筑面积约21万平方米，项目投资估算约5亿元。片区主要实施老旧小区、老旧片区改造项目，配套建设社区停车场、服务中心等公共设施项目。 | 待定 | 50000 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 市古城建设指挥部 | 市文旅集团 | / | 市级项目，我区负责房屋征收工作。 |
| 14 | 常泰路北延伸段道路工程 | 规划道路约1公里，红线宽度34米，双向四车道，需征地约51亩，征收房屋约2.1万平方米。 | 待定 | 17000 | 待定 | 待定 | 前期 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目指挥部 浮桥街道 区城建集团 | 泉州市城市综合开发公司 | 陈斌 | 繁荣片区子项目 |
| 15 | 三盛璞悦里东侧配套道路 | 规划道路约80米，红线宽度18米，双向二车道。 | 待定 | 150 | 待定 | 待定 | 前期 | 区城管局 | 区城建集团 | 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 16 | 鼎盛南路（海西汽配城与鼎盛大观中间路段打通至站前大道） | 规划道路约60米，红线宽度24米，双向六车道，需征地约2.2亩，征收房屋约0.5万平方米。 | 待定 | 3500 | 待定 | 待定 | 前期 | 区城管局 | 区城建集团 | 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 17 | 池峰路一期北拓至仙岩路 | 规划道路约1.2公里，红线宽度60米，双向六车道，需征地约110亩，征收房屋约1.5万平方米。 | 待定 | 11700 | 待定 | 待定 | 前期 | 区城管局 | 区城建集团 | 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 18 | 荔春路（源昌江南城段，打通现状新延路连接站前大道） | 规划道路约510米，红线宽度18米，双向二车道。 | 待定 | 1000 | 待定 | 待定 | 前期 | 区城管局 | 区城建集团 | 吴振法 | 区预备重点项目 |
| 19 | 泉州大桥拓宽 | 本项目路线长度1.159公里。接线及桥梁均为双向四车道、现状宽度均为16.5m，本次拟利用老路扩宽将接线道路宽度改造至37.10米、桥梁宽度38.76米的双向六车道。工程完成后，设计速度为60km/h，按二级公路标准进行建设。项目建设内容包含桥梁838m/1座，涵洞2道，平交口1处，路基路面工程，市政工程，交通安全设施。 | 待定 | 59000 | 待定 | 开展前期工作。 | 前期 | 市交通局 区城管局 临江街道 | / | 吴振法 | 市级项目，我区负责房屋征收工作。 |
| 20 | 泉州市中心市区内沟河综合整治提升工程 | 对泉州市中心城区范围内13条主要内河及其附属水体进行综合整治，主要有排洪渠道建设、改造工程及沿街排涝泵站建设和提升，沿河清淤工程，沿河截污工程，初雨调蓄及处理工程，沿河景观绿化带提升工程，沿河夜景照明设施工程 | 2023-2024 | 430000 | 待定 | 开展前期工作，适时启动。 | 前期 | 市城管局 区城管局 | / | 吴振法 潘永生 | 1.区预备重点项目。 2.市级项目，我区负责房屋征收工作。 |
| 21 | 鲤城站前大道西侧片区体育馆 | 1座体育馆，1座游泳馆以及配套车位，总建筑面积约20050㎡。 | 2021-2024 | 9987 | 待定 | 待定 | 前期 | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目指挥部 | 泉州海悦建设有限公司 | 陈斌 | 站前西片区子项目 |
| 22 | 新华南路与金洲街交叉口节点改造 | 拟建设为立体停车场，面积约3600平方米。 | 待定 | 150 | 待定 | 开展前期方案设计工作。 | 前期 | 海滨街道 | / | 高云飞 | 新策划 |
| 23 | 老范志古大厝 | 老范志古大厝占地约12.52亩，其建筑特色代表着清代时期闽南建筑艺术风格和流派，由政府征收后运营和管理。 | 待定 | 待定 | 待定 | 完成征收工作。 | 前期 | 鲤中街道 | 市文旅集团 | 黄天凯 | 市级项目，我区负责房屋征收工作。 |
| 24 | 施琅故居 | 征收并修缮施琅故宅。 | 2020-2021 | 200 | 200 | 完成征收并修缮。 | 前期 | 区文旅局 鲤中街道 | / | 陈伟群 |  |
| 25 | 元妙观周边房屋征收项目 | 完成元妙观规划红线内及山门对面民房征收。 | 2021 | 待定 | 待定 | 完成征收工作。 | 前期 | 鲤中街道 | / | 陈伟群 | 由元妙观出资征收。 |
| 26 | 锡兰侨民旧居修缮 | 修缮锡兰侨民旧居。 | 2020-2022 | 1500 | 待定 | 完成修缮工作。 | 前期 | 区文旅局 鲤中街道 | / | 陈志慧 |  |
| 27 | 李贽故居修缮 | 修缮李贽故居。 | 2020-2021 | 76 | 76 | 完成修缮工作。 | 前期 | 区文旅局 | / | 陈志慧 |  |
| 28 | 后山宫环境整治 | 拆除后山宫铁皮搭盖。 | 2021 | 待定 | 待定 | 完成整治工作。 | 前期 | 临江街道 | / | 吴振法 |  |

附件4

鲤城区城市建设品质提升工作领导小组

成员名单

总 指 挥：黄辉灿  区政府区长

副总指挥：吴振法  区政府副区长

成    员：李晓东  区总工会党组书记、常务副主席

（政府办负责人）

吴瑜雄  区地震办主任（借用政府办）

王泽勇  区发改局局长

吕国庆  区财政局局长

黄劲松  区教育局局长

郑永年  区自然资源局局长

林洪涛  区住建局局长

吴永志  区农水局局长

黄志军  区文旅局局长

陈东辉  区卫健局局长

林荣春  区城管局局长

杨亚义  鲤城生态环境局局长

王培欣  交警鲤城大队大队长

熊秋红  鲤城国投集团董事长

赖永能  鲤城江南城建集团董事长

吴远萍  鲤城文旅投资集团董事长

刘晓明  江南街道办事处主任

黄俊宏  浮桥街道办事处主任

王银水  金龙街道办事处主任

杜成环  常泰街道办事处主任

苏冰阳  开元街道办事处主任

黄伟民  鲤中街道办事处主任

林斯蕾  海滨街道办事处主任

连  洁  临江街道办事处主任

领导小组负责按照区委、区政府的统一部署，统筹推进全区城市建设品质提升工作，研究有关城市建设品质提升的重大事项，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题。

一、内设机构

领导小组下设办公室，挂靠区住建局，人员组成和工作职责如下：

主      任：林洪涛（兼）

副  主  任：蔡元为  区住建局副局长

林一雷  区卫生考评中心主任

成      员：吴国富  区发改局项目股股长

赵晓亮  区住建局城建股工作人员

林永福  区住建局城建股工作人员

主要负责：①承担领导小组的日常工作，谋划、梳理、完善我区工作方案、任务，按期收集汇总项目进度向区领导小组及市领导小组报告。②建立议事协调制度，每季度组织召开工作协调会议；③定期或不定期开展工作督查。

二、工作制度

（一）领导小组原则上每季度召开一次全体成员会，听取工作进展情况汇报，研究解决项目实施过程存在的问题。

（二）领导小组办公室每个月通报1次工作进展情况，通报结果纳入年度绩效考核内容。

（三）领导小组及办公室成员因职务调整发生变化的，由继任者接任，不再另行发文。