## Sheet1
延陵石结构房改造项目：建发玺院（2020-8号储备用地延陵三期项目安置型商品房回购协议）、延陵石结构房改造项目（征收款）项目绩效目标表
项目编码 | 350502221563110000001 | [6 empty] | 项目名称 | 延陵石结构房改造项目：建发玺院（2020-8号储备用地延陵三期项目安置型商品房回购协议）、延陵石结构房改造项目（征收款）
单位编码 | 156001 | [6 empty] | 单位名称 | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局
项目类别 | 39-其他特定目标类项目
存续状态
项目负责人 | 王颖 | [6 empty] | 联系电话 | 18905956003
项目开始时间 | 2024 | [6 empty] | 项目结束时间 | 2024
项目 概况 | 包含延陵石结构房改造项目安置地（建发）总用地44.64亩，地上计容建筑面积80352.14平方米（不含地下室），共建7栋住宅，并建有社区服务用房等公共配套服务，金额18029万元；延陵石结构房改造项目;24年过渡费50万元。延陵石结构房改造项目：建发玺院（2020-8号储备用地延陵三期项目安置型商品房回购协议）5469万元。选房安置不足退还房款约400万。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 鲤城区人民政府2022年重点项目（泉鲤委发[2022]2号）
| 项目申报的可行性 | 通过石结构房屋改造建设改善周边环境。提高居民生活水平及满意度。
项目实施期目标 | 监督安置房建设进度是否符合预期。
备注
专项资金情况(万元) | 资金总额： |  |  | 20463.00
| 其中：财政拨款 |  |  | 20463.00
| 其他资金 |  |  | 0.00
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 关键指标(与预算安排直接挂钩的指标) | 指标性质 | 指标方向 | 2022年完成值 | 2023年目标值 | 2023年完成值 | 2024年半年目标值 | 2024年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | 当年实际支出数/当年预算数X100% | 工作安排 | 当年实际支出数/当年预算数X100% | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 | 否 | 正向 | 等于 |  |  |  | 40 | 80 | % | 手动新增
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安置房封顶幢数 | 安置房封顶幢数（建发）4幢封顶并室外配套开始建设 | 工作安排 | 统计法 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 | 是 | 正向 | 等于 |  |  |  | 4 | 4 | 幢 | 手动新增
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安检、质检合格率 | 建设过程中符合安检、质检标准 | 行业标准 | 建设过程中符合安检、质检合格数/总的检测数*100% | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 | 是 | 正向 | 等于 |  |  |  | 100 | 100 | % | 手动新增
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成及时率 | 安置房建设项目实际进度与计划进度的差异情况 | 工作安排 | （计划进度-实际进度）/计划进度*100% | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 | 否 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 70 | 70 | % | 手动新增
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件户数 | 反映通过片区石结构改造改善居住条件的群众户数 | 工作安排 | 统计法 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 | 否 | 正向 | 等于 |  |  |  | 0 | 300 | 户 | 手动新增
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 征迁群众满意度，采取抽样调查 | 工作安排 | 问卷调查法 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 | 否 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 95 | 95 | % | 手动新增