泉州市鲤城区常泰中心小学项目
建设经费绩效评价报告
福荣信绩〔2023〕LC08-01号
	项目名称：
	常泰中心小学项目

	项目承担单位：
	泉州市鲤城区教育局

	项目资金：
	555万元

	评价年度：
	2022年度

	评价机构：
	福建荣信会计师事务所有限公司


2023年8月28日

绩效评价工作小组成员名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职级
	电话
	备注

	1
	汪德宁
	福建荣信会计师事务所有限公司
	注册会计师
	18359269983
	

	2
	林立德
	福建荣信会计师事务所有限公司
	注册会计师
	18905956009
	

	3
	冯春雷
	福建荣信会计师事务所有限公司
	注册会计师
	18679221908
	


目  录

1一、基本情况


1（一）项目概况


2（二）项目绩效目标


2二、绩效评价工作开展情况


2（一）绩效评价目的、对象和范围


2（二）绩效评价指标确定原则


3（三）评价方法及评价标准


3（四）评价指标体系及评分标准


4（五）绩效评价工作过程


5三、评价结论


5四、绩效评价指标分析


5（一）项目决策情况（分值20分，得分19分）


6（二）项目过程情况（分值30分，得分22分）


8（三）项目产出情况（分值25分，得分23.3分）


9（四）项目效益情况（分值25分，得分24分）


10五、主要成效和存在问题


10（一）主要成效


10（二）存在问题


11六、改进建议


11（一）按时支付资金，提升预算执行率


11（二）督促整改问题，保障质量达标率


11七、其他需要说明的问题


11八、附件




泉州市鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《福建省财政厅关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（闽财债管〔2021〕50号）、《中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）、《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区常泰中心小学项目建设经费开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是鲤城区常泰中心小学项目建设经费555万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价报告》。
一、基本情况
（一）项目概况

1.项目主要内容

常泰中心小学项目位于常泰街道仙塘社区、新塘社区，系鲤城区重点项目。项目总用地面积约33.1亩，总建筑面积33416.18㎡，计容建筑面积26053.92㎡，建设七栋建筑物，包括一栋5层教学楼建筑面积8272.79㎡、5层实验楼建筑面积4931.17㎡、8层办公综合楼建筑面积3982.77㎡、6层宿舍楼建筑面积2093.98㎡、5层文体楼建筑面积6022.15㎡及食堂等公共配套服务设施，建成后可供24个班1080名学生就读。

2.资金投入情况

项目总投资概算13099.76万元。建筑安装工程招标控制价9990.2184万元，2021年11月15日通过公开招标确定施工单位为龙岩市西安建筑工程有限公司，中标价为9234.2789万元，项目合同工期为370日历天。

2022年度，常泰中心小学项目预算资金555万元，实际支出463.07万元。其中工程款412.97万元，监理费50.10万元。

3.项目完成情况

教学楼、文体楼、实验楼、办公楼综合楼、食堂及公共配套服务设施均已完工。
（二）项目绩效目标

1.总体目标

缓解鲤城区江南片区的就学压力，进一步改善鲤城区江南片区的整体办学水平，保证学生的身心健康，符合国家发展基础教育的政策，有利于片区从“教育大镇”向“教育强镇”迈进。

促进全市中小学教育稳定、持续、协调、健康发展，有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。



2.阶段性目标

2022年8月完成全部楼栋主体封顶，2022年10月完成各楼栋内外装修及室外配套工程施工，2022年12月前项目竣工验收。


二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.绩效评价目的

通过对鲤城区常泰中心小学项目建设经费进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区常泰中心小学项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区常泰中心小学项目建设经费555万元。绩效评价范围覆盖鲤城区常泰中心小学项目决策、过程、产出和效益情况。 

（二）绩效评价指标确定原则
1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准
本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价建设项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、18个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和专项债券资金申报情况；“过程”30分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”25分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”25分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《泉州市鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立鲤城区常泰中心小学项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《福建省财政厅关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（闽财债管〔2021〕50号）、《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）等文件要求，结合鲤城区常泰中心小学项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区常泰中心小学项目绩效评价工作进行调研方案设计；
（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区常泰中心小学项目专项资金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、教育局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区常泰中心小学项目绩效进行分析，完成鲤城区常泰中心小学项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和教育局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价报告》。

三、评价结论
绩效评价工作小组审阅了鲤城区常泰中心小学项目相关资料，与鲤城区教育局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区常泰中心小学项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

鲤城区常泰中心小学项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分88.30分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《福建省财政厅关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（闽财债管〔2021〕50号）、《鲤城区财政局关于印发<2022年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2022〕39号）等文件，对鲤城区常泰中心小学项目进行绩效评价。鲤城区常泰中心小学项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、30%、25%、25%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分19分）
1.项目立项（分值8分）
（1）立项依据充分性（分值4分）
立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
鲤城区常泰中心小学项目根据《市政府用地联席会2011年第4次会议纪要》（泉地联〔2011〕4号）等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与鲤城区教育局部门职责范围相符，系鲤城区教育局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分4分。

（2）立项程序规范性（分值4分）
立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区常泰中心小学项目专项按照规定的程序设立，项目概算和初步设计经泉州市鲤城区发展和改革局于2021年7月28日批复（文件号：泉鲤发改审〔2021〕10号），审批文件、材料符合上级文件要求，且事前经过集体决策。本项得分4分。

3.绩效目标（分值6分）
（1）绩效目标合理性（分值3分）
绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区常泰中心小学项目编制了绩效目标申报表，制定绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。本项得分3分。
（2）绩效指标明确性（分值3分）
绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区常泰中心小学项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数基本对应。本项得分3分。

3.专项债券资金申报（分值6分）

“专项债券资金申报”指标通过“需求申报合理性”三级指标进行评价。“需求申报合理性”指标主要评价专项债券资金需求是否经过科学论证，需求额度与年度实际需求是否相适应，用以反映和考核专项债券资金需求申报的科学性、合理性情况。
鲤城区常泰中心小学项目需求申报经过科学论证，资金需求测算依据较充分，资金需求额度与年度工作任务基本相匹配。本项得5分。
（二）项目过程情况（分值30分，得分22分）
1.资金管理（分值8分）

（1）资金支付率（分值16分）

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%。评分标准为“资金支付率=100%（8分）；95%≤资金支付率﹤100%（6分）；90%≤资金支付率﹤95%（4分）；80%≤资金支付率﹤90%（2分）；资金支付率﹤70%（0分）”。

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%=（29.1+21+412.97）/555×100%=83.44%。本项得分2分。

（2）资金使用合规性（分值8分）
资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
检查鲤城区常泰中心小学项目建设经费使用情况，工程费用支付时由施工单位填制《付款申请表》，由监理单位厦门市杏林建友工程监理有限公司、代建单位泉州市鲤城江南新区城市开发有限公司和项目建设单位审核后，经鲤城区财政局同意后国库集中直接支付。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等文件规定，资金符合项目用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分8分。

2.组织实施（分值14分）

（1）管理制度健全性（分值8分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

鲤城区教育局部门制定了《鲤城区教育局内部控制规范手册》《鲤城区教育局关于进一步规范财务行为和加强财务管理的若干规定》《鲤城区教育局关于加强基本建设工程项目管理的通知》，项目通过招标程序确定施工单位，同时聘请有资质的监理单位。代建设单位对项目实施质量、进度、投资三控制管理，但项目实施方案未明确具体计划完成时间，本项酌情扣1分，得分7分。
（2）制度执行有效性（分值6分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

鲤城区常泰中心小学项目基本遵守相关法律法规和管理制度规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料基本齐全并归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。综合考虑项目未按照阶段性目标完成验收，本项酌情扣1分，得分5分。
（三）项目产出情况（分值25分，得分23.3分）
1.产出数量（分值8分）

产出数量通过建筑面积完成率和建筑主体封顶数两个三级指标进行评价。

（1）建筑面积完成率（分值4分）

“建筑面积完成率”指标主要考核和反映常泰中心小学项目建筑施工完成程度。评分标准为“建筑面积完成率=100%（4分）；90%≤建筑面积完成率＜100%（3分）；80%≤建筑面积完成率＜90%（2分）；建筑面积完成率＜80%（0分）”。

常泰中心小学项目实验楼、宿舍楼、办公综合楼等均已完成，建筑面积完成率=33416.18/33416.18×100%=100%。本项得分4分。

（2）建筑主体封顶数（分值4分）

“建筑主体封顶数”指标主要考核和反映常泰中心小学项目建筑主体完工数量目标实现程度。评分标准为“教学楼、文体楼、办公楼综合楼均封顶得满分，每少1项扣2分，扣完为止”。

常泰中心小学教学楼、文体楼、办公楼综合楼等主体全部封顶。本项得分4分。

2.产出质量（分值8分）

产出质量通过“质量达标情况”三级指标进行评价。
“质量达标情况”指标旨在反映和考核项目产出质量目标的实现程度，评分标准为“项目质量全部达标得满分；存在整改情形，每一项扣0.5分，扣完为止”。

查阅《常泰中心小学项目周工作汇报》等材料，常泰中心小学建筑主体、人防工程存在需要整改情形。本项得分=8-2×0.5=7分。

3.产出时效（分值5分）

产出时效通过“完成及时情况”三级指标进行评价。

“完成及时情况”指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间，旨在反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目及时完工得满分，每延迟一个月扣0.1分，扣完为止”。

常泰中心小学项目按阶段性目标要求应于2022年10月完成各楼栋内外装修及室外配套工程施工，实际于2023年5月完工，共计延迟7个月。本项得分=5-7×0.1=4.3分。

产出成本（分值4分）

产出成本通过成本控制率进行评价。

成本控制率＝中标价/招标控制价×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

常泰中心小学项目工程中标价9234.2789万元，招标控制价为9990.2184万元。资金成本控制率=9234.2789/9990.2184×100%=92.43%。本项得分4分。
（四）项目效益情况（分值25分，得分24分）
1.社会效益（分值8分）

社会效益通过“社会稳定性”三级指标进行评价。

“社会稳定性”指标旨在反映和考核项目社会效益实现程度。评分标准为“进行社会稳定风险分析（2分）；制订风险防范措施（3分）；未发生影响社会稳定性事项（3分）”。

查询常泰中心小学可行性研究报告，报告中分析了社会稳定风险，并根据分析结果制订了风险防范措施。项目实施期间未发生影响社会稳定性事项。本项得分8分。
2.生态效益（分值7分）

生态效益通过“环境适应性”三级指标进行评价。

“环境适应性”指标主要反映和考核项目生态效益实现程度。评分标准为“
进行环境影响分析（2分）；制订防范措施（2分）；未发生影响生态环境事项（3分）”。

查询常泰中心小学可行性研究报告，报告中分析了环境风险，并根据分析结果制订了防范措施。考虑施工期间存在噪音、灰尘等会影响周边群众生活环境，酌情扣1分，本项得分6分。

3.可持续影响（分值5分）

可持续影响通过“可供就读学生数”三级指标进行评价。

“可供就读学生数”指标主要反映和考核项目可持续影响实现程度。评分标准为“可供就读学生数1080名得满分，每少1名可供就读学生扣0.1分，扣完为止”。

据鲤城区教育局提供的项目基本情况，常泰中心小学项目建成后共24个班级，可供1080名学生就读。本项得分5分。

4.满意度（分值5分）

“满意度”指标通过“群众满意度”三级指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“群众满意度≥90%（5分）；80%≤群众满意度＜90%（4分）；70%≤群众满意度＜80%（3分）；群众满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到47份（问卷调查表见附件二），问卷调查结果为群众满意度平均96.34%，大于90%，本项得分5分。

五、主要成效和存在问题

（一）主要成效

一是内部控制制度基本齐全。鲤城区教育局制订了《鲤城区教育局内部控制规范手册》《鲤城区教育局关于进一步规范财务行为和加强财务管理的若干规定》《鲤城区教育局关于加强基本建设工程项目管理的通知》等管理制度。项目通过招投标确定施工单位，聘请有资质的监理单位，同时委托代建设单位泉州市鲤城江南新区城市开发有限公司对项目实施质量、进度、投资三控制管理。

二是资金审核程序严谨规范。常泰中心小学项目工程款支出时，由施工单位填制《付款申请表》，经监理单位厦门市杏林建友工程监理有限公司、代建单位泉州市鲤城江南新区城市开发有限公司和建设单位审核后，报鲤城区财政局审核同意后国库集中直接支付。

（二）存在问题
1.项目资金支付进度有待提高
常泰中心小学项目2022年度按预算应支出555万元，实际支出463.07万元，预算执行率为83.44%，未达到100%。
2.项目未按计划要求及时完成
按照阶段性目标，常泰中心小学项目应于2022年12月前完成竣工验收。至2022年末，常泰中心小学项目各建筑主体虽已完工，但尚未完成竣工验收。
3.项目质量存在需要整改情形
查阅《常泰中心小学项目周工作汇报（2023年6月12日-2023年6月18日）》，常泰中心小学项目指挥部组织竣工预验收，人防等建筑工程质量存在问题需要整改。
六、改进建议
（一）按时支付资金，提升预算执行率
建议鲤城区教育局按照常泰中心小学项目计划调整进度及时组织开展消防工程验收、规划竣工测绘（含多测合一），完成竣工验收后交付使用常泰中心小学，按照年度预算和工程施工合同约定条款按时支付工程款、监理费等，提升预算执行率。
（二）督促整改问题，保障质量达标率
建议鲤城区教育局和代建单位督促施工单位根据竣工预验收时各参建单位提出的问题清单和人防工程验收时提出的整改意见逐项进行整改，要求施工单位制订整改方案，采取整改措施，确保常泰中心小学项目工程质量，保障质量达标率符合项目质量要求。
七、其他需要说明的问题
本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

八、附件
附件一《泉州市鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价指标体系及分值表》

附件二《鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价满意度调查问卷》
附件二
鲤城区常泰中心小学项目建设经费绩效评价
满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区常泰中心小学项目建设经费进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！
致
礼！
                               福建荣信会计师事务所有限公司
                               2023年07月10日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您了解鲤城区常泰中心小学项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	2
	您认为鲤城区常泰中心小学项目建设及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分）
	10
	
	

	3
	您认为鲤城区常泰中心小学项目建设质量如何？（建设质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分）
	10
	
	

	4
	您认为鲤城区常泰中心小学项目生态效益如何？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生生态效益0分）
	10
	
	

	5
	您认为鲤城区常泰中心小学项目是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分）
	10
	
	

	6
	您认为鲤城区常泰中心小学项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分）
	10
	
	

	7
	您对鲤城区常泰中心小学项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分）
	10
	
	

	8
	您认为鲤城区常泰中心小学项目专项资金项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在10分）
	10
	
	如存在，请提供说明

	9
	您认为鲤城区教育局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分）
	10
	
	

	10
	您对鲤城区常泰中心小学项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



