泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室
经费绩效重点评价报告
泉立诚绩〔2024〕LC09-04号
	项目名称：
	继续教育及名师名校长工作室经费

	项目承担单位：
	泉州市鲤城区教育局

	项目资金：
	610万元

	评价年度：
	2023年度

	评价机构：
	泉州市立诚房地产评估有限公司


2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职级
	电话
	备注

	1
	冯春雷
	泉州市立诚房地产评估有限公司
	资产评估师
	18679221908
	

	2
	陈国侯
	泉州市立诚房地产评估有限公司
	资产评估师
	13906998403
	

	3
	冯旭野
	泉州市立诚房地产评估有限公司
	助理
	13237915816
	


目  录

1一、基本情况


1（一）项目概况


2（二）项目绩效目标


3二、绩效评价工作开展情况


3（一）绩效评价目的、对象和范围


3（二）绩效评价指标确定原则


4（三）评价方法及评价标准


4（四）评价指标体系及评分标准


5（五）绩效评价工作过程


6三、评价结论


7四、绩效评价指标分析


7（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）


9（二）项目过程情况（分值20分，得分19分）


11（三）项目产出情况（分值30分，得分29分）


12（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）


14五、主要成效和存在问题


14（一）主要成效


15（二）存在问题


15六、改进建议


15（一）资料适度留痕，保障项目资料完整性


15（二）强化培训管理，提高教育培训通过率


16七、其他需要说明的事项


16八、附件




泉州市鲤城区继续教育及名师名校长

工作室经费绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费开展绩效评价工作。
本次绩效评价的对象是鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费610万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费绩效评价报告》。
一、基本情况

（一）项目概况

1.项目主要内容

2020年，鲤城区发布推进教育事业高质量发展三年行动方案，一是实施党建强基工程，全面落实党建主体责任，以创建“党员工作室”，打造学校党建工作品牌，全面加强教育系统党的建设；二是实施立德树人工程，积极培育德育特色项目，推进新时代学校德育一体化体系建设；三是实施特色精品工程，推动学校特色办学，形成“一校一特色”办学品牌和格局。四是实施教育治理工程，规范教育实施和监管，实现办学行为全面规范。五是实施督导护航工程，完善教育督导评估体系，实现督导评价全面完善。 

鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费主要用于教育人才队伍建设、名师名校长工作室建设、教师培养培训。项目以专题研究为载体，促进教师专业化发展，围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨，采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。

2.资金投入情况

鲤城区教育局继续教育及名师名校长工作室经费预算610万元，实际支出610万元。

3.项目完成情况

按照《鲤城区名师工作室建设与管理实施意见（试行）》（泉鲤政教〔2022〕76号）、《泉州市鲤城区教育局关于进一步推进鲤城区名师工作室建设工作的通知》（泉鲤政教〔2022〕77号）等名师管理办法，成立鲤城区第二批名师工作室31个，鲤城区2023年度继续教育及名师名校长工作室项目工作任务已完成。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目主要目标系以专题研究为载体，促进教师专业化发展；围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨；采用专题讲座方式激发教师教学热情；加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。

2.阶段性目标

筹建一批名师工作室，组织全区教师继续教育培训，继续教育计划培训3800人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.绩效评价目的

通过对鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区继续教育及名师名校长工作室管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费610万元。绩效评价范围覆盖鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目决策、过程、产出和效益情况。 
（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价类似项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益和服务对象满意度等，详见附件《泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《福建省财政厅关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（闽财债管〔2021〕50号）、《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2023年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2023〕39号）等文件要求，结合鲤城区继续教育及名师名校长工作室具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区继续教育及名师名校长工作室专项资金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、教育局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区继续教育及名师名校长工作室绩效进行分析，完成鲤城区继续教育及名师名校长工作室绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和教育局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费绩效评价报告》。

三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了鲤城区继续教育及名师名校长工作室相关资料，与鲤城区教育局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区继续教育及名师名校长工作室决策、过程、产出与效益等方面进行评价。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分95分，评价等级为优。
四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）
项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目根据《鲤城区名师工作室建设与管理实施意见（试行）》（泉鲤政教〔2022〕76号）、《泉州市鲤城区教育局关于进一步推进鲤城区名师工作室建设工作的通知》（泉鲤政教〔2022〕77号）等文件设立，立项依据充分。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目按照上级文件精神，在个人申报、学校推荐的基础上，经专家组审核、局务会研究，成立鲤城区第二批名师工作室，立项程序规范。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室编制了绩效目标申报表，制定绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数大部分对应。本项得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

查阅绩效目标表，鲤城区继续教育及名师名校长工作室预算内容与项目内容基本匹配，预算确定的资金量与工作任务基本匹配。鲤城区教育局未提供预算编制明细资料，未能评价预算额度测算依据是否充分，预算编制是否经过充分论证。本项得分2分。

6.资金分配合理性（分值4分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际情况相适应。本项得分4分。
（二）项目过程情况（分值20分，得分19分）
项目过程下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性和制度执行有效性两方面进行评价。
1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室预算资金610万元，实际到位资金610万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=610/610×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室实际到位资金610万元，实际支出资金610万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=610/610×100%=100%。本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

询问鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费使用情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等文件规定，资金符合项目用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

鲤城区教育局相关管理制度有《鲤城区教育局内部控制规范手册》《鲤城区教育局关于进一步规范财务行为和加强财务管理的若干规定》《鲤城区名师工作室建设与管理实施意见（试行）的通知》（泉鲤政教〔2022〕76号）。本项得分4分。
5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室基本遵守相关法律法规和相关管理规定，无项目调整及支出调整，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。综合考虑项目资金前期使用进度较慢，本项酌情扣1分，得分3分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分29分）
项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为10%，从名师名校长工作室数量、继续教育培训人次两个方面进行评价；产出质量指标权重为10%，通过名师名校长工作室工作质量、继续教育培训合格率两个方面评价；产出时效权重为5%，通过完成及时情况评价；产出成本权重为5%，通过成本控制率评价。
1.名师名校长工作室数量（分值5分）

名师名校长工作室数量指标旨在反映和考核名师名校长工作室项目产出数量情况。评分标准为“名师名校长工作室数量30个及以上得满分，每少1个扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区筹建第二批名师工作室数量31个。本项得分5分。

2.继续教育培训人数（分值5分）
通过继续教育培训人数指标，反映继续教育培训项目产出数量情况。评分标准为“继续教育培训3800人及以上得满分，每少1人扣0.5分，扣完为止”。

2023年度，鲤城区继续教育培训3861人次。本项得分5分。

3.名师名校长工作室工作质量（分值5分）

名师名校长工作室工作质量达标情况，用以反映和考核名师名校长工作室项目产出质量目标的实现程度。评分标准为“名师名校长工作室工作质量全部达标得满分；存在整改情形，每1项扣0.5分，扣完为止”。

经了解，名师名校长工作室未发现考核不达标情况。本项得分5分。

4.继续教育培训合格率（分值5分）

通过继续教育培训合格率指标反映和考核继续教育项目产出质量目标的实现程度。评分标准为“继续教育培训合格率=100%（5分）；90%≤继续教育培训合格率＜100%（4分）；80%≤继续教育培训合格率＜90%（3分）；70%≤继续教育培训合格率＜80%（2分）；继续教育培训合格率＜70%（0分）”。

2023年度，鲤城区继续教育培训合格率99.6%。本项得分4分。

5.完成及时情况（分值5分）

“完成及时情况”指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间，旨在反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目及时完成得满分，每延迟1个月完工扣0.1分，扣完为止”。

继续教育及名师名校长工作室项目未发现延期情形。本项得分5分。

6.资金使用率（分值5分）

资金使用率=资金使用金额/资金总额×100%。评分标准为“资金使用率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金使用率/95%×分值”。

鲤城区继续教育及名师名校长工作室资金使用率=资金使用金额/资金总额×100%=610/610×100%=100%。本项得分5分。
（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）
项目效益通过社会效益和满意度两个方面进行评价。其中社会效益指标权重为20%，从社会荣誉项数、论文成果项数、工作室涉及科目数和工作室学员数四个方面进行评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。
1.社会荣誉项数（分值5分）

社会荣誉项数指标旨在反映和考核名师名校长工作室项目荣誉方面社会效益实现程度。评分标准为“社会荣誉项数30项及以上得满分，每少1项扣0.5分，扣完为止”。

名师名校长工作室项目社会荣誉项数31项。本项得分5分。

2.论文成果项数（分值5分）

通过论文成果项数指标反映和考核名师名校长工作室项目论文方面社会效益实现程度。评分标准为“论文成果项数20项及以上得满分，每少1项扣0.5分，扣完为止”。

名师名校长工作室项目论文成果项数21项。本项得分5分。

3.工作室涉及科目数（分值5分）

通过工作室涉及科目数指标反映和考核名师名校长工作室项目涉及科目方面实现程度。评分标准为“工作室涉及科目15项及以上得满分，每少1项扣0.5分，扣完为止”。

名师名校长工作室项目涉及科目语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、音乐、信息技术、道德与法治、美术、体育、综合实践活动、心理健康教育、学前教育、汽车维修等18个科目。本项得分5分。

4.工作室学员数（分值5分）

通过工作室学员数指标反映和考核名师名校长工作室项目学员培养范围方面实现程度。评分标准为“工作室学员数300名及以上得满分，每少1名扣0.1分，扣完为止”。

至2023年末，名师名校长工作室学员471名。本项得分5分。

5.群众满意度（分值10分）

“群众满意度”指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（10分）；80%≤满意度＜90%（8分）；70%≤满意度＜80%（6分）；60%≤满意度＜70%（4分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到47份，问卷调查结果为群众满意度平均94.77%，大于90%，本项得分10分。

五、主要成效和存在问题

（一）主要成效

一是项目审核程序严谨规范。根据《鲤城区名师工作室建设与管理实施意见（试行）》（泉鲤政教〔2022〕76号）、《泉州市鲤城区教育局关于进一步推进鲤城区名师工作室建设工作的通知》（泉鲤政教〔2022〕77号）等文件规定，在个人申报、学校推荐的基础上，由专家组审核后，经鲤城区教育局局务会研究，成立鲤城区第二批名师工作室31个，项目履行程序规范、严谨。

二是财政资金支出效益明显。在项目实施过程中，名师工作室能够积极参与教学改革实验，针对鲤城区教育教学实践中的重点、热点、难点问题，组织开展教育教学专题研究，围绕提高课堂教学质量，努力探索课堂教学新模式，推进信息技术与教育教学的深度融合，在鲤城区教学改革中起示范引领作用，为提升学科教学质量，促进教育均衡优质发挥了积极作用。截至2023年末，名师工作室项目学员471名，获得社会荣誉项数31项、论文成果项数21项，涉及语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、音乐、信息技术、道德与法治、美术、体育、综合实践活动、心理健康教育、学前教育、汽车维修等18个科目。

（二）存在问题
1.未提供项目预算编制相关资料

鲤城区教育局提供了绩效目标表等相关资料，但未提供项目预算编制相关资料，无法考核预算额度测算依据是否充分，预算编制是否经过充分论证。

2.继续教育培训个别人员不合格
2023年度，鲤城区教育局组织开展继续教育培训、活动30余次，继续教育培训累计3861人次，培训合格率99.61%，不合格15人次
。

六、改进建议
（一）资料适度留痕，保障项目资料完整性

建议鲤城区教育局强化预算管理，进一步完善预算编制资料，按照标准编制预算，做到事先经过科学论证，预算额度测算依据充分，对已编制的预算相关资料分类归档，妥善保存；要求各名师工作室提交年度工作或活动计划，按期汇报工作成果报告，并适度留痕。

（二）强化培训管理，提高教育培训通过率

建议鲤城区教育局强化培训管理，完善继续教育体系，建立继续教育培训机制，将继续教育培训结果纳入考核范围，提升继续教育质量，提高教育培训通过率。

七、其他需要说明的事项
本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。
八、附件

1.泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室经费绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目绩效评价满意度调查问卷

附件2
泉州市鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目绩效评价
满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致
礼！
                                     泉州市立诚房地产评估有限公司
                                  2024年07月15日
姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您了解鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	2
	您认为鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目资金拨付及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分）
	10
	
	

	3
	您认为鲤城区继续教育培训质量如何？（质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分）
	10
	
	

	4
	您认为鲤城区继续教育项目社会效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分）
	10
	
	

	5
	您认为鲤城区名师名校长工作室项目是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分）
	10
	
	

	6
	您认为鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分）
	10
	
	

	7
	您对鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分）
	10
	
	

	8
	您认为鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分）
	10
	
	如存在，请提供说明

	9
	您认为鲤城区教育局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分）
	10
	
	

	10
	您对鲤城区继续教育及名师名校长工作室项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



