泉州市鲤城区科技项目专项资金

绩效重点评价报告
泉立诚绩〔2025〕LC11-07号
	项目名称：
	科技项目专项资金

	项目单位：
	泉州市鲤城区科学技术局

	项目资金：
	700万元

	评价年度：
	2024年度

	评价机构：
	泉州市立诚房地产评估有限公司


2025年11月21日

目  录

1一、基本情况


1（一）项目概况


3（二）项目绩效目标


3二、绩效评价工作开展情况


3（一）绩效评价目的、对象和范围


3（二）绩效评价指标确定原则


4（三）评价方法及评价标准


5（四）评价指标体系及评分标准


5（五）绩效评价工作过程


6三、评价结论


7四、绩效评价指标分析


7（一）项目决策情况（分值20分，得分18.5分）


9（二）项目过程情况（分值20分，得分19.41分）


11（三）项目产出情况（分值30分，得分26分）


13（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）


14五、主要成效和存在问题


14（一）主要成效


15（二）存在问题


15六、改进建议


15（一）合理设计绩效指标，健全绩效指标体系


16（二）精确编制项目预算，加大预算执行力度


16（三）实时监控项目进度，项目调整及时申报


16八、其他需要说明的事项


16九、附件





泉州市鲤城区科技项目专项资金

绩效重点评价报告

为加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区科学技术局2024年度科技项目专项资金开展绩效重点评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的科技项目专项资金700万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式了解核实，对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《泉州市鲤城区科技项目专项资金绩效重点评价报告》。
一、基本情况

（一）项目概况
1.项目背景

科技是第一生产力。习近平总书记在党的二十大报告中强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

2021年3月11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。纲要第二篇“坚持创新驱动发展 全面塑造发展新优势”明确强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制。

2023年11月9日，福建省人民政府发布《福建省人民政府关于加快推进科技创新发展的通知》（闽政〔2023〕7号）。2023年2月24日，福建省人民政府办公厅出台了《巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施》（闽政办〔2023〕8号）。2024年2月5日，泉州市人民政府制定了《泉州市强化企业创新主体地位提升全社会研发投入水平若干措施》（泉政规〔2024〕1号）。系列政策文件旨在增强企业创新主体地位，使科技企业成为引领产业高质量发展的核心力量，促传统产业焕新，促新兴产业培育，进一步提升研发创新管理水平和绩效。
2.主要内容及实施情况

鲤城区科学技术局是科技项目专项资金的项目实施单位，承担组织实施区科技项目专项补助资金的申报、审核及资金发放等具体事务性工作。鲤城区科技项目包括高新技术企业认定奖补、研发投入奖补、科技特派员工作联席会议暨人才交流活动补助经费、省科技小巨人、市级众创空间等项目。

3.资金投入和使用情况

2024年度科技项目专项资金年初预算700万元，实际支出567.63万元，其中高新技术企业认定补助320万元、国家技术转移东部中心泉州分中心第一年建设运营经费补助80万元、研发投入区级奖补66.75万元、省科技小巨人补助33.59万元、其他67.29万元。 
（二）项目绩效目标

1.总体目标

做好研发投入，培养好科技特派员，引领高新技术企业，以及《鲤城区巩固拓展经济向好势头一揽子政策》科技相关等配套补助项目，充分发挥财政科技资金引导激励作用。   

2.阶段性目标

高企补助15家，科技型中小企业通过认定50家，工作完成及时率100%，企业满意度100%。


二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.绩效评价目的

通过对鲤城区科学技术局2024年度科技项目专项资金绩效重点评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，强化科技项目专项资金管理，优化资金使用，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区科学技术局2024年度科技项目专项资金700万元。绩效重点评价范围覆盖鲤城区科技项目专项资金决策、过程、产出和效益情况。
（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价科技项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

    绩效评价工作小组根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益和满意度等，详见附件《绩效重点评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立科技项目专项资金绩效重点评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《泉州市鲤城区财政局关于2025年预算绩效管理工作要点的通知》（泉鲤政财〔2025〕22号）等文件要求，结合科技项目专项资金具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对科技项目专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）绩效评价工作组成员收集项目资料，查阅项目申报、评审、批复及实施等情况，审查资金拨付、使用及管理情况，检查相关制度建设执行情况、绩效目标实现程度等；

（3）拟定科技项目专项资金绩效重点评价指标体系，与鲤城区财政局、科学技术局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合科技项目专项资金绩效的数据与资料，完成科技项目专项资金绩效重点评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局、科学技术局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区科技项目专项资金绩效重点评价报告》。

三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了科技项目专项资金相关资料，与鲤城区科学技术局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对科技项目专项资金决策、过程、产出与效益等方面进行评价。

科技项目专项资金立项依据充分、程序规范，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到绩效指标的要求，绩效评价共得分93.91分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值20分，得分18.5分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区科技项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区科技项目按照规定的程序设立，根据《福建省人民政府关于加快推进科技创新发展的通知》（闽政〔2023〕7号）、《巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施》（闽政办〔2023〕8号）、《泉州市强化企业创新主体地位提升全社会研发投入水平若干措施》（泉政规〔2024〕1号）等文件立项。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

查阅鲤城区科技项目专项资金绩效目标申报表，产出质量指标下设三级指标“各项工作运转正常率”设计不妥当，且不易考核。本项酌情扣0.5分，本项得分2.5分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区科技项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数基本相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区科技项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。本项得3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鲤城区科技项目预算资金分配依据较充分，分配额度合理，与实际情况基本相适应。本项得4分。
（二）项目过程情况（分值20分，得分19.41分）

项目过程下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性和制度执行有效性两方面进行评价。
1.资金到位率（分值4分）

资金到位率指标主要评价项目单位实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（年初预算中实际到位资金/年初预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

鲤城区科技项目预算资金700万元，实际到位资金700万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=700/700×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。
鲤城区科技项目实际使用资金567.63万元，实际到位资金700万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=567.63/700×100%=81.09%。本项得分81.09%/95%×4=3.41分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，是否超标准开支，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

检查鲤城区科技项目专项资金使用情况，资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）
管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

鲤城区科技项目执行制度主要有《鲤城区级科技创新专项资金管理规定》《鲤城区培育壮大高新技术企业若干措施》等。本项得分4分。
5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

鲤城区科技项目专项资金支出遵守法律法规和管理制度规定，款项支付审批手续齐全。本项得分4分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分26分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为15%，从项目数量、补助高新技术企业数和科技型中小企业认定通过数三个方面进行评价；产出质量指标权重为5%，通过高新技术企业通过率评价；产出时效权重为5%，通过补助发放及时性评价；产出成本权重为5%，通过成本控制率评价。
1.项目数量（分值5分）

2024年度计划项目数量≥3个。评分标准为“2024年度项目数量3个及以上得满分，每少1个扣2分，扣完为止”。

查阅鲤城区科技项目资料，泉州市鲤城区科学技术局际完成高新技术企业认定、省级小巨人、市级众创空间、科技特派员4个项目。本项得分5分。
2.补助高新技术企业数（分值5分）

2024年度计划补助高新技术企业15家。评分标准为“补助高新技术企业15家及以上得满分，每少1家扣1分，扣完为止”。

2024年度科技项目专项资金补助泉州鑫鑫织造有限公司、泉州市瑞鑫体育用品有限公司、福建华奕科技有限公司等40家高新技术企业。本项得分5分。

3.科技型中小企业认定通过数（分值5分）

“科技型中小企业认定通过数”指标评分标准为“科技型中小企业通过认定50家得满分，每少1家扣0.5分，扣完为止”。

查阅《鲤城区科学技术局2024年工作总结及2025年工作计划》，2024年度鲤城区科技型中小企业认定通过100家。本项得分5分。

4.高新技术企业通过率（分值5分）

“高新技术企业通过率”指标评分标准为“高新技术企业通过率=100%（5分）；95%≤高新技术企业通过率＜100%（4分）；90%≤高新技术企业通过率＜95%（3分）；85%≤高新技术企业通过率＜90%（2分）；80%≤高新技术企业通过率＜85%（1分）；高新技术企业通过率＜80%（0分）”。

2024年度，鲤城区推荐申报高新技术企业35家，通过32家，高新技术企业通过率=通过高新技术企业认定数/推荐申报高新技术企业数×100%=32/35×100%=91.43%。本项得分3分。

5.补助发放及时性（分值5分）

“补助发放及时性”指标评分标准为“补助发放非常及时（5分）；较及时（3-4分）；一般（1-2分）；发放不及时（0分）”。

查阅鲤城区科技项目专项资金支出情况，科技项目经费补助发放较及时。本项得分3分。

6.成本控制率（分值5分）

成本控制率=实际成本/计划成本×100%。评分标准为“成本控制率≤100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

鲤城区科技项目专项资金补助按标准发放，未发现超标准情形。本项得分5分。
（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）

项目效益通过社会效益、经济效益和满意度等三个方面进行评价。其中社会效益指标权重为15%，从高企专题培训会场次数、科技计划项目立项数和STS院省合作项目立项实现率三个方面进行评价；经济效益指标权重为5%，通过研发经费增长率评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。
1.高企专题培训会场次数（分值5分）

“高企专题培训会场次数”指标评分标准为“举办高企专题培训会3场次及以上得满分，每少1场次扣2分，扣完为止”。

查阅鲤城区科技项目专项资金高新技术企业培训资料，鲤城区科学技术局举办4场高企专题培训会。本项得分5分。

2.科技计划项目立项数（分值5分）
“科技计划项目立项数”指标评分标准为“科技计划项目立项5项及以上得满分，每少1项扣1分，扣完为止”。

查阅项目资料，鲤城区科学技术局积极指导、推荐企业申报上级科技计划项目，获立项8个、经费357万元。本项得分5分。
3.STS院省合作项目立项实现率（分值5分）
“STS院省合作项目立项实现率”指标评分标准为“获得中科院STS院省合作项目立项得满分，反之得零分”。

鲤城区科技项目首次获得中科院STS院省合作项目立项及200万元专项经费资助，系2024年全市唯一一个获此立项的项目。本项得分5分。
4.研发经费增长率（分值5分）

“研发经费增长率”指标反映和考核鲤城区科技项目通过研发补助带动企业研发投入目标实现程度。评分标准为“研发经费增长率5%及以上得满分，未超5%，得分=实际增长率/5%×分值”。

查阅《鲤城区科学技术局2024年工作总结及2025年工作计划》，2023年度鲤城区研究与开发（R&D）经费投入为5.34亿元，同比增长16.1%。其中，规上工业企业R&D经费支出4.83亿元，同比增长12.4%。本项得分5分。
5.群众对象满意度（分值10分）
“群众满意度”指标评分标准为“满意度≥90%（10分）；80%≤满意度＜90%（8分）；70%≤满意度＜80%（6分）；60%≤满意度＜70%（4分）；满意度＜60%（0分）”。

经调查，鲤城区科技项目群众满意度平均95.39%。本项得分10分。

五、主要成效和存在问题

（一）主要成效

一是管理制度完善，制定了《鲤城区级科技项目专项资金管理暂行规定》《鲤城区培育壮大高新技术企业若干措施》，为鲤城区科学技术项目管理提供了有力的制度保障。

二是工作积极主动，指导、推荐企业申报高新技术企业、科技型中小企业，发力“科技小巨人”，通过政策激励、突出重点、细化分类、梯度培育等方式，积极培育、壮大经济发展新动能。
（二）存在问题

1.个别指标设计不恰当。
查阅鲤城区科技项目专项资金绩效目标表，产出质量指标下设三级指标“各项工作运转正常率”，设计不妥当，难以获取各项工作运转正常数据，不易考核和评价。
2.预算执行率有待提升。
鲤城区科技项目2024年度预算700万元，实际支出567.63万元，预算执行率81.09%，未达到95%，执行率较低。

六、改进建议
（一）合理设计绩效指标，健全绩效指标体系
建议鲤城区科学技术局结合科技项目实际情况，按照高度关联、重点突出、量化易评的原则科学设置指标，优化项目支出绩效指标体系，注重项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑，合理设置绩效指标目标值，增加绩效指标审核环节，不断完善绩效指标体系，做好绩效评价工作，积极应用绩效评价结果，有效提升预算绩效管理水平。

（二）精确编制项目预算，加大预算执行力度
建议鲤城区科学技术局根据以往年度科技项目支出数据，按照上级指导要求和工作年度计划，精确编制科技项目预算，同时加大预算执行力度，尽量减少跨年发放科技项目支出事项，避免资金沉淀，充分发挥财政资金使用效益。

（三）实时监控项目进度，项目调整及时申报
建议鲤城区科学技术局按照工作计划、项目实施方案、绩效目标表实时监控科技计划项目实施进度，确保项目按期完成，如项目确需调整，按规定程序履行项目调整审批手续实行，形成项目管理闭环。
八、其他需要说明的事项
本次绩效重点评价工作基于鲤城区科学技术局提供的绩效评价资料基础上实施，项目资料的真实性、合法性、完整性由资料提供单位负责。本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

九、附件
1.泉州市鲤城区科技项目专项资金绩效重点评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区科技项目专项资金绩效重点评价满意度调查问卷

附件2
泉州市鲤城区科技项目专项资金绩效重点评价
满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区科技项目专项资金进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！
致
礼！
                               泉州市立诚房地产评估有限公司
                               2025年10月24日

姓名（可匿名）：                                       填写日期：     年   月   日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您了解鲤城区科技项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	2
	您认为鲤城区科技项目专项资金拨付及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分）
	10
	
	

	3
	您认为鲤城区科技项目实施效果如何？（效果很好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分）
	10
	
	

	4
	您认为鲤城区科技项目社会效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分）
	10
	
	

	5
	您认为鲤城区科技项目是否能够产生经济效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生经济效益0分）
	10
	
	

	6
	您认为鲤城区科技项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分）
	10
	
	

	7
	您对鲤城区科技项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分）
	10
	
	

	8
	您认为鲤城区科技项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分）
	10
	
	如存在，请提供说明

	9
	您认为鲤城区科学技术局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分）
	10
	
	

	10
	您对鲤城区科技项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



