附件

2026年度区《政府工作报告》目标任务责任分解表

	序号
	具体任务
	牵头单位
	责任单位
	分管领导

	1
	全区生产总值增长5.5%左右。
	区发改局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

	2
	农林牧渔业总产值增长4%。
	区自然资源局

区农水局
	区直有关单位

各街道办事处
	余经伟

吴超鹏

	3
	工业增加值增长5.5%。
	区工信局
	区直有关单位

各街道办事处
	吴超鹏

	4
	建筑业增加值增长3%。
	区住建局
	区直有关单位

各街道办事处
	王  伟

	5
	第三产业增加值增长5.8%。
	区发改局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

	6
	一般公共预算收入增长2.5%。
	区财政局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

	7
	固定资产投资增长5%。
	区发改局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

	8
	出口商品总值（海关口径）增长3%。
	区商务局
	区直有关单位

各街道办事处
	李超端

	9
	实际利用外资（验资口径）完成500万美元。
	区商务局
	区直有关单位

各街道办事处
	李超端

	10
	社会消费品零售总额增长5.5%。
	区商务局
	区直有关单位

各街道办事处
	李超端

	11
	居民人均可支配收入与经济增长基本同步。
	区发改局

区人社局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

张剑辉

	12
	完成节能减排降碳任务。
	区工信局

鲤城生态环境局
	区直有关单位

各街道办事处
	余经伟

吴超鹏

	（一）向新而进，以产业升级激活发展动能。

	13
	实施传统产业升级工程，遴选培育6家链主企业裂变扩张、做优做强，推广AI验布、垂直领域大模型应用等技术，支持龙头企业争创卓越级智能工厂，再培育省级制造业单项冠军和省级龙头企业各1家。
	高新区管委会

区工信局
	区直有关单位

各街道办事处
	吴超鹏

张志强

	14
	实施新兴产业跃升工程，分类制定生物制造、新能源新材料等产业扶持计划，力促一批大健康企业规模化增长，培育战略性新兴产业增长点。
	高新区管委会

区发改局

区工信局

区卫健局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

张剑辉

吴超鹏

张志强

	15
	扩大“人工智能+”布局，全力引进一流智算集群建设项目，在制造、消费等领域培育一批高价值示范场景。
	区工信局

区商务局
	高新区管委会

区直有关单位

各街道办事处
	李超端

吴超鹏

	16
	落实项目巩固年工作，健全环节并联、分级分类穿透调度等机制，提速实施87个在建重点项目，确保仙岩路等29个项目开工、海天总部研发中心等36个项目建成或部分建成。
	区发改局
	各重点项目

承办单位
	曾国志

	17
	接续推进工业园区标准化，提容改造4个老旧厂区，投用智创中心、金上产业园，新增优质产业空间超40万平方米。
	高新区管委会

区工信局
	常泰街道办事处江南城建集团
	吴超鹏

张志强

	18
	实施人才人口双增行动，推出“候鸟专家”工作站和“周末工程师”，落地“科创中国”博士创新站，拓展人力资源服务产业园功能，引驻人资服务机构25家以上，引进高层次人才、青年人才各300名以上，建设青年友好型城市。
	区委组织部

（人才办）
区科技局

区人社局

团区委
	区直有关单位

各街道办事处
	王江涛

吴飞凌

张剑辉

吴超鹏

	19
	放大金融撬动效应，加快鲁信创投、中文投等实质性投资，推广技改贷、省级专精特新企业专项贷款等融资工具，畅通“科技-产业-金融”循环。
	区财政局
	高新区管委会

区科技局

区工信局

各街道办事处
	曾国志

	20
	探索公共数据授权运营模式，建立健全数据产权制度，构建文旅、医疗等领域高价值数据开放体系，培育2家市场化运营主体。
	区工信局
	区直有关单位
	吴超鹏

	21
	用好国家技术转移东部中心、西安交大-泉州联创中心等策源平台，深化异地协同创新，攻关重点关键技术，推动龙头企业组建创新联合体，打造中试验证平台2个，泉州技术转移转化平台成果转化率提升至15%以上。
	区科技局
	高新区管委会

区直有关单位

各街道办事处
	吴超鹏

	22
	强化企业创新主体地位，精准扶持光伏、半导体、新一代信息技术等企业，培育国家级高新技术企业25家、省级专精特新企业3家。
	区科技局

区工信局
	高新区管委会

区直有关单位

各街道办事处
	吴超鹏

	23
	实施重点技改项目10项，支撑技改投资增长20%。积极打造“绿色制造”示范区，推动国家级、省级绿色工厂建设，前瞻布局光储、智能电网及虚拟电厂系统，提升绿色低碳发展水平。
	高新区管委会

区工信局
	区发改局

区科技局
鲤城生态环境局各街道办事处
	吴超鹏

张志强

	（二）向精而行，以城市提质勾勒宜居画卷。

	24
	古城要坚持“修旧如旧”与“新旧对话”原则，以城市体检动态识别可更新小微空间，主动衔接龙头山、大城隍等片区风貌设计，接续塑造中山南路、西街等“第五立面”景观轮廓。
	古城保护发展

指挥部
	区住建局

区城管局

开元街道办事处

鲤中街道办事处

海滨街道办事处

临江街道办事处
	曾国志

	25
	精心布置街巷河岸、建筑单体、城市家具等，启动65条街巷综合提升，做优6宗变性地块建筑设计，让每一处驻足都能感受“小而美”的匠心。
	古城保护发展

指挥部
	区自然资源局

区住建局

区城管局

各街道办事处
	曾国志

	26
	新区要立足大格局、展示新形象，谋划焕新北、西、南三大城市门户，优化提升站前大道周边、江南大街两侧及展览城片区等关键节点景观，统筹顺济新桥、黄龙大桥功能优化与风貌提升，深化江滨南岸体育公园、中央公园设计，让城市更有品质、更显气质。
	江南片区建设

指挥部
	区住建局

区城管局

江南街道办事处

浮桥街道办事处

金龙街道办事处

常泰街道办事处江南城建集团
	王江涛

	27
	接续实施抓城建提品质，加快总投资超300亿元的86个城建项目建设，确保麻纺厂等36个项目开工、盛悦中心等38个项目建成。
	区住建局
	区直有关单位

各街道办事处
	王  伟

	28
	持续实施有温度的城市更新，全面铺开红梅新村危旧房更新示范样板，启动金威、二针等老旧房屋改造和新步等7个安商房项目建设，推动近1500户居民回迁新居。
	区住建局
	区直有关单位

各街道办事处
	王  伟

	29
	制定古城私有危房修缮细则，着力破解危房修缮审批难题。有序盘活市一建原办公场所等600余宗闲置或废弃公产、老宅，“以修代租”再收储修缮一批古大厝，唤醒城市“沉睡资源”。
	古城保护发展

指挥部

区自然资源局
	区住建局

区招商办

各街道办事处
区文投集团
	曾国志

吴超鹏

	30
	深化“聚城畅通”，启动10条主次干道建设、3座危旧桥梁翻建，竣工投用4座人行天桥，打造内外通达的交通网络。
	区住建局

区城管局
	江南片区建设

指挥部

各街道办事处

江南城建集团
	王  伟

	31
	推进3处变电站、7个开闭所建设、5座公厕改造提升，新增5G基站100个，让城市成为托举群众美好生活重要载体。
	区工信局

区城管局
	各街道办事处
	王  伟

吴超鹏

	32
	系统开展城市微治理，调整优化环卫一体化机制，压实重点街区“两违”巡查整治。
	区城管局
	各街道办事处
	王  伟

	33
	深化物业管理品质提升，探索聘请片区管家等机制，推动专业物业覆盖率超85%；强化垃圾全链条监管，选址建设建筑垃圾处理厂，规范设置物业小区建筑垃圾临时堆放点，新增“十有”垃圾分类屋8座。
	区住建局

区城管局
	各街道办事处
	王  伟

	34
	畅通城市微循环，优化道路施工管理，建设城南旅游集散中心，巩固人力三轮车、电动自行车整治成效，改造提升交通节点7处。
	区住建局

区城管局

交警鲤城大队

区文投集团
	各街道办事处

江南城建集团
	王  伟

李超端
卓鸿杰

	35
	打造“15分钟生活圈”，推动新峰社区创建省级完整社区典型项目，让城市升起烟火气、家园留住旧时光、群众满怀故乡情。
	区住建局

鲤中街道办事处
	区直有关单位

各相关街道办事处
	王  伟

	36
	推出“光明之城”亮化3.0版，全面实施东街、南俊路等重点街区亮化工程。
	区委宣传部

区城管局
	各街道办事处

区文投集团
	陈  颖

王  伟

	37
	系统推进城市景观“绿化花化彩化”，依托江南新区闲置用地布设特色桩景、交叉口标识等，建设獭山公园等4个城市绿地“氧吧”，形成一批网红打卡地。
	江南片区建设

指挥部
	区住建局

区城管局

各街道办事处
江南城建集团
	王江涛

	38
	落实美丽鲤城、“无废城市”建设，攻坚颗粒物污染整治，实施8个流域精准治理项目。
	区城管局

鲤城生态环境局
	区住建局

区农水局

各街道办事处
	余经伟

王  伟

	39
	启动市政设施一体化运维，优化排水管网信息化平台建设，新建改造污水管网8公里，实现7个入江口水质消劣，整治宝嘉誉峰等一批积水点，投用江南水质净化中心，完成中央、省生态环保督察反馈问题整改。
	区城管局

鲤城生态环境局
	区直有关单位

各街道办事处
	余经伟

王  伟

	（三）向外而兴，以文旅融合栖息诗和远方。

	40
	促进入境旅游高质量发展，举办遗产保护成果交流会，扶持10家旅行社开拓入境游市场，推出5条入境旅游路线，培育一批金牌文旅营销人才，借助华侨华人联谊会、宗亲会等海外平台，精准讲好泉州古城故事。
	区文旅局
	区商务局

区侨联

各街道办事处
区文投集团
	李超端

	41
	完善外语标识导览系统，布局15个入境游客服务站，优化离境退税服务流程，新增20家离境退税即买即退商店，力争境外游客实现两位数增长。
	区商务局

区文旅局
	区税务局

各街道办事处
	李超端

	42
	差异化建设异域主题酒店、特色民宿等8个住宿载体，满足不同国家、不同风俗居住需求。
	区商务局

区文旅局
	各街道办事处
	李超端

	43
	成立泉州古城文创协会，办好海丝泉州数字文创周等活动，将海丝文化IP等四大IP转化为可感知、可互动、可消费的国际化宣传载体。
	区委宣传部

区文旅局
	区民政局

各街道办事处

区文投集团
	陈  颖

李超端

	44
	高标准完成第四次全国文物普查，完善320处文物点“四有”基础信息。
	区文旅局
	区直有关单位

各街道办事处
	李超端

	45
	纵深推进国家级文物保护利用示范区创建工作，出台古城保护提升项目管理规定和技术指南，加快文物数字化、资产化运营，推动府文庙等7处世遗点数字化利用展示，完成崇福寺等3处文保修缮，统筹开展低级别文物集中连片保护修缮，最大限度留存城市记忆。
	区文旅经济发展指挥部
	区直有关单位

各街道办事处
	陈  颖

李超端

	46
	构建非遗保护长效机制，办好刺桐民间文化艺术年，启动第三批区级非遗代表性传承人认定工作，培育3个非遗技艺与时尚设计融合示范项目，提升一批民间文化艺术传习所。
	区文旅局
	区直有关单位

各街道办事处
	李超端

	47
	探索建立书院联盟，复合化改造运营一峰、崇正等7个书院。
	区委宣传部
	区文旅局

各相关街道办事处
区文投集团
	陈  颖

	48
	组建李贽文化促进会，建成投用李贽纪念馆、闽南语博物馆，全面开展方言地名田野调查。
	区委宣传部

区社科联
	区文旅局

各街道办事处
	陈  颖

	49
	塑造沉浸式演艺空间，提速修缮泉州戏院，建成运营泉州演艺综合体，探索天台音乐会、刺桐幻幕等市场化运营路径，策划“世遗节气·时尚共生”系列活动，重构大众文旅新体验。
	区商务局

区文旅局
	各相关街道办事处区文投集团
	李超端

	50
	打造沉浸式主题街区，繁荣最宋元体验街区等5个主题街区，策划市井生活、戏曲艺术等5个宋式生活体验区。
	区文旅局

区文投集团
	区商务局

各街道办事处
	李超端

	51
	强化社群经营，鼓励主理人文化，打造年轻态文化空间，扶持引驻一批艺术家、学者、青年创业者，创造性开展艺术创作、学术研究、业态经营，让看风景的人成为风景。
	区委组织部

区商务局

区文旅局
	区招商办

各街道办事处

区文投集团
	吴飞凌

李超端

	52
	深化拓展两岸合作，用好用活鲤台会客厅等载体，办好6场“泉台有鲤”文旅交流活动。
	区委台办
	区文旅局

各街道办事处
	陈楚亮

	53
	持续加力消费提振，优化实施“两新”政策，组织超10场促消费主题活动。
	区商务局
	区直有关单位

各街道办事处
	李超端

	54
	全力打造时尚之都展示窗，争取泉州时尚产业城市会客厅、时尚产业供应链中心落地，集中建设消费新业态、新模式、新场景核心区，布局策展型零售、剧场式餐饮、工坊式商店，拓展首发、首店、首秀、首展等场景，成立七小业态联盟，引聚一批契合格调、嵌入肌理的七小业态，推动中山南路业态入驻超八成。
	区商务局
	区委宣传部

区发改局

区文旅局

各相关街道办事处

区文投集团
	李超端

	55
	丰富美食之都核心区内涵，出台餐饮业高质量发展专项规划，梳理美食故事脉络、制作工艺，联动各县市区特色美食进古城，组织特色美食评选赛、美食文创大赛，迭代更新美食电子地图，串联世遗美食动线。
	区商务局
	区文旅局

各街道办事处
区文投集团
	李超端

	（四）向优而求，以改革攻坚破解发展难题。

	56
	靠前承接福厦泉要素市场化配置综合改革试点，实施26项试验场景重点任务，促进技术要素向现实生产力转化。
	区发改局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

	57
	开展新一轮国企改革，持续精简法人户数，加强“两非”“两资”清退，鼓励参与市场化竞争、加快效益化转型、实施多元化经营，大力拓展资本市场，合力争创AAA资信等级，推动区属国企总资产突破400亿元。
	区财政局
	区国投集团

区文投集团

江南城建集团
	曾国志

	58
	全面建设“智慧鲤城”，完善“一网统管”数字底座，汇聚政务数据7000万条以上。
	区工信局

区“一网统管”专班
	区直有关单位

各街道办事处
	王江涛
吴超鹏

	59
	优化基层社会治理，打造一批“三区联创”典型示范点，深化“群雁齐飞”计划，梯队培养社区后备力量，高质量完成社区换届。
	区委组织部

区委社会工作部
	各街道办事处
	王江涛
吴飞凌

	60
	主动应对国际贸易新形势，引导企业精准开拓全球南方等新兴市场，建设中国（福建·鲤城）二手车出口基地，全力稳住外贸基本盘，实现进出口总额65亿元以上。
	区商务局
	高新区管委会

区工信局

各街道办事处
	李超端

	61
	推动“产业带+电商”融合发展，加快建设外贸集聚区、跨境电商园区、内外贸一体化园区，助力国潮优品扬帆出海。
	区工信局

区商务局
	高新区管委会

各街道办事处
	李超端

吴超鹏

	62
	坚持泉商回归与国际化招商双向发力，争取落地中意时尚产业园，精准招引中意联合设计研发中心、品牌孵化基地，打造国际时尚秀场。
	区商务局

区招商办
	高新区管委会

各街道办事处
	李超端

吴超鹏

	63
	积极发展侨界民间外交，拓展新侨和华裔新生代联系网络，办好“中国寻根之旅”夏令营等研学活动，增强侨乡品牌国际影响力。
	区委统战部

区侨联
	区政府办

（外事办）

各街道办事处
	陈楚亮

	64
	积极融入全国统一大市场，实施新一轮营商环境优化提升行动，深入整治“内卷式”竞争，持续破除经营主体市场准入壁垒，力争市场主体增长5%以上。
	区发改局

区市场监管局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

李超端

	65
	全面打响“全速鲤办”营商服务品牌，推动一批高频服务事项延伸至新区，拓展“人工智能+政务服务”应用，完善“15分钟+24小时”政务服务圈，三级协同助推“无证明城市”走深走实，实现区级“高效办成一件事”全覆盖。
	区发改局

区行政服务中心管委会
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

余经伟

	66
	开发运用信用综合评价模型，探索推行“信用+执法”渐进式监管模式，形成“政府立信、企业守信、社会崇信”良好氛围。
	区发改局
	各街道办事处
	曾国志

	67
	鼓励高新技术企业、专精特新企业参与知识产权运营，推动5家企业完成知识产权质押融资、25家企业专利产品备案。
	区市场监管局
	高新区管委会

区科技局

区工信局

各街道办事处
	李超端

	（五）向暖而生，以惠民实事厚植幸福根基。

	68
	落实民生实事项目人大票决制，高效办成34项为民办实事项目。
	区政府办
	各相关责任单位
	余经伟

	69
	建强“家门口”就业服务体系，实施稳岗扩容提质行动，组织招聘活动20场以上，提供岗位超1.2万个。
	区人社局
	各街道办事处
	张剑辉

	70
	完善住房保障体系，新增保租房200套。
	区住建局
	各街道办事处
	王  伟

	71
	深化国家参保长效机制创新综合试点，推行长期护理保险，守护失能人员幸福。
	鲤城医保分局
	区直有关单位

各街道办事处
	张剑辉

	72
	实施“助鲤好”综合救助行动，新建社会救助服务站点2个、爱心助残驿站3个，困难儿童帮扶率超90%。
	区民政局
	区总工会

区残联

各街道办事处
	余经伟

	73
	着眼“全龄友好”，悉心呵护“一老一小”，推动社区适老化改造，大力发展银发经济。落实生育支持和激励机制，探索托幼一体化服务新模式，新增普惠托位120个。
	区民政局

区卫健局
	各街道办事处
	张剑辉

余经伟

	74
	积极应对人口变化，合理统筹基础教育资源，成功创建国家县域义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区，让“学在鲤城”深入人心。
	区教育局
	各街道办事处
	张剑辉

	75
	促进高中教育特色多样发展，建立拔尖创新人才早期培养机制，加快建设泉州五中江南校区，支持泉州六中创建全国示范性特色学校。
	区教育局
	浮桥街道办事处

江南城建集团
	张剑辉

	76
	深化职教融合，推动泉中职校与企业共建产业学院、企业工作室。
	区教育局
	区发改局

区工信局

各街道办事处
	张剑辉

	77
	建设更高水平的韧性健康城区，统筹做好慢性病与重点传染病综合防控，稳步推进社区卫生服务中心信息化改造，深化“一院多品牌”专科建设，推动江南医院创设公立血液透析中心。
	区卫健局
	各街道社区

卫生服务中心
	张剑辉

	78
	构建“中医+康养”文化体验带，促成一批名医名馆入驻海丝中医药文化街区，建成省级中医药文化宣教基地。
	区卫健局
	区文旅局

海滨街道办事处
区文投集团
	张剑辉

	79
	收官安全生产治本攻坚三年行动，实现标准化应急管理站全覆盖。
	区应急局
	各街道办事处
	曾国志

	80
	精准聚焦消防安全，建设“平急两用”实训基地，改造兴贤路等燃气管网。
	区应急局

区城管局

鲤城消防救援大队
	各街道办事处
	曾国志

王  伟

	81
	严守耕地红线，抓牢食品药品安全监管，稳步推进智慧食安监管平台建设。
	区自然资源局

区农水局

区市场监管局
	各街道办事处
	张剑辉
余经伟

李超端
吴超鹏

	82
	高质量推进第四次全国农业普查。
	区农水局

区统计局
	区直有关单位

各街道办事处
	曾国志

余经伟

	83
	坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强重点信访事项化解攻坚，强化重点群体“三同步”管控救助，推动滞留境外涉诈重点人员劝返率超90%、未成年人违法犯罪案件下降10%。
	区委政法委

区信访局

鲤城公安分局
	各街道办事处
	王江涛
卓鸿杰

	84
	培育8个基层退役军人特色型服务站，打造“一社区一特色”服务品牌。
	区退役军人事务局
	各街道办事处
	余经伟





